## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DO TRUCO EM CATALÃO/GO
|  | PROCESSO | 2021005210
|  | ENDEREÇO | AV. MANDAGUARI ESQ. RUA M2, APM-1, LOTEAMENTO PORTAL DO LAGO 2
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA 142 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2020 - DESONERADA - DATA BASE: 01/11/2020
TABELA SINAPI PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTITICO - NOVEMBRO/2020 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 15/12/2020
|  | DATA | 6 DE JANEIRO DE 2021
|  | BDI | 26.3%
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | GOINFRA | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | GOINFRA | 20190 | LIMPEZA MECANICA DE TERRENO | 573.5 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | 6 | mês |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | 253.8 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | 3 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | GOINFRA | 21400 | CONSUMO DE ÁGUA | 117.4586 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | GOINFRA | 21401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 836.3141 | KWH |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | GOINFRA | 21602 | EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | 253.8 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  | 0
2 | GOINFRA | 30000 | TRANSPORTES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | GOINFRA | 30106 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA | 38.07 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | GOINFRA | 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 12.69 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  | 0
3 | GOINFRA | 40000 | SERVICO EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | SINAPI - I | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM) | 67.718 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | 17.962 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | GOINFRA | 40905 | APILOAMENTO MECÂNICO | 253.8 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | GOINFRA | 41007 | ESPALHAMENTO MECANICO | 573.5 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  | 0
4 | GOINFRA | 50000 | FUNDACOES E SONDAGENS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | 210 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | 16.016 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | 11.15 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | GOINFRA | 51009 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | 87.5456 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | GOINFRA | 51017 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) | 11.595 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | GOINFRA | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | 11.595 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | GOINFRA | 52014 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 128.5392 | Kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 398.8236 | Kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 319.8528 | Kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  | 0
5 | GOINFRA | 60000 | ESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | 1.368 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | GOINFRA | 60105 | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) | 68.75 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | GOINFRA | 60208 | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS) | 345.192 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 367.3223 | Kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 336.5558 | Kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 449.5462 | Kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | GOINFRA | 60518 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | 16.3168 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | 16.3168 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | GOINFRA | 61101 | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | 33.5 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  | 0
6 | GOINFRA | 70000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 | GOINFRA | 70421 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" | 2 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | GOINFRA | 70691 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | 27 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | GOINFRA | 71741 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" | 1 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | GOINFRA | 71774 | NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1 1/4" | 2 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | GOINFRA | 70509 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 | 71 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | GOINFRA | 70563 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 | 1244.4 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | GOINFRA | 70564 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 | 317.9 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | GOINFRA | 71442 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) | 2 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | GOINFRA | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | 2 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | GOINFRA | 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | 1 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | GOINFRA | 71443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | 2 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | 12 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | GOINFRA | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | 2 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | SINAPI | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 1 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | GOINFRA | 71174 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A | 2 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | GOINFRA | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | 14 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | GOINFRA | 71186 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA | 1 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 | GOINFRA | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | 2 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.19 | GOINFRA | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 69.4 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.20 | GOINFRA | 71201 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" | 3 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.21 | SINAPI | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 10 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.22 | GOINFRA | 71617 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W - INCLUSO CORTE NO FORRO | 15 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.23 | GOINFRA | 71536 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W | 30 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.24 | GOINFRA | 70250 | ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM | 2 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.25 | GOINFRA | 71381 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | 3 | M |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.26 | GOINFRA | 71480 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 | 2 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.27 | GOINFRA | 71980 | PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 | 2 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.28 | GOINFRA | 71612 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( MÉDIA ) - BASE E-27 | 5 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.29 | GOINFRA | 71682 | LUMINÁRIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATÉ 200 W - BASE E-27 | 4 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.30 | GOINFRA | 70720 | CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM | 1 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.31 | GOINFRA | 72190 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A | 1 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.32 | GOINFRA | 71822 | PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | 1 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.33 | GOINFRA | 71598 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | 6 | UND. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  | 0
7 | GOINFRA | 80000 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.1 | GOINFRA | 80500 | L O U C A S E M E T A I S | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.2 | GOINFRA | 80501 | V A S O S A N I T A R I O / A C E S S O R I O S | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.3 | GOINFRA | 80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | GOINFRA | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | GOINFRA | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | 2 | cj |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | GOINFRA | 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | GOINFRA | 80532 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | GOINFRA | 80540 | L A V A T O R I O / A C E S S O R I O S | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.9 | GOINFRA | 80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | GOINFRA | 80541 | LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | GOINFRA | 80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | 2 | par |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | GOINFRA | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | GOINFRA | 80562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | GOINFRA | 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | GOINFRA | 80650 | P I A / A C E S S O R I O S | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.16 | GOINFRA | 80651 | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.17 | GOINFRA | 80656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.18 | GOINFRA | 80671 | SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.19 | GOINFRA | 80800 | T A N Q U E S / T O R N E I R A S J A R D I M S | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.20 | GOINFRA | 80811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.21 | GOINFRA | 80900 | R E G I S T R O S | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.22 | GOINFRA | 80902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.23 | GOINFRA | 80903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.24 | GOINFRA | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.25 | GOINFRA | 80903 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.26 | GOINFRA | 81000 | AGUA FRIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.27 | GOINFRA | 81001 | T U B O S DE P V C S O L D A V E L | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.28 | GOINFRA | 81002 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.29 | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 22.6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.30 | GOINFRA | 81004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | 9.4 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.31 | GOINFRA | 81040 | A D A P T A D O R E S DE P V C S O L D A V E | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.32 | GOINFRA | 81056 | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.33 | GOINFRA | 81066 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.34 | GOINFRA | 81067 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.35 | GOINFRA | 81100 | L U V A S DE P V C | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.36 | GOINFRA | 81102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.37 | GOINFRA | 81103 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.38 | GOINFRA | 81160 | B U C H A S | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.39 | GOINFRA | 81162 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.40 | GOINFRA | 81300 | J O E L H O S | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.41 | GOINFRA | 81320 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM | 3 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.42 | GOINFRA | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 6 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.43 | GOINFRA | 81322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | 6 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.44 | GOINFRA | 81360 | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.45 | GOINFRA | 81340 | JOELHO REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL 32 mm X 25 mm | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.46 | GOINFRA | 81400 | T E | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.47 | GOINFRA | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 3 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.48 | GOINFRA | 81403 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.49 | GOINFRA | 81421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.50 | GOINFRA | 81600 | E S G O T O S A N I T A R I O | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.51 | GOINFRA | 81660 | C O R P O DE C A I X A S I F O N A D A/R A L O | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.52 | GOINFRA | 81662 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 | 3 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.53 | GOINFRA | 81660 | G R E L H A S | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.54 | GOINFRA | 81792 | GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.100 MM | 3 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.55 | GOINFRA | 81690 | CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 | 3 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.56 | GOINFRA | 81810 | D I V E R S O S | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.57 | GOINFRA | 81811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.58 | GOINFRA | 81815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.59 | GOINFRA | 81829 | CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | 0.41 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.60 | GOINFRA | 81830 | CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20MPA E=5CM PARA O FUNDO | 0.0205 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.61 | GOINFRA | 81831 | CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) | 0.41 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.62 | GOINFRA | 81833 | CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | 0.369 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.63 | GOINFRA | 81846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.64 | GOINFRA | 81860 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.65 | GOINFRA | 81865 | FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.66 | GOINFRA | 81874 | SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.67 | GOINFRA | 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.68 | GOINFRA | 81888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.69 | GOINFRA | 81920 | J O E L H O S | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.70 | GOINFRA | 81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.71 | GOINFRA | 81935 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 4 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.72 | GOINFRA | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.73 | GOINFRA | 81937 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.74 | GOINFRA | 81924 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.75 | GOINFRA | 81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 6 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.76 | GOINFRA | 81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 3 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.77 | GOINFRA | 81960 | J U N C O E S | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.78 | GOINFRA | 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.79 | GOINFRA | 82000 | J U N C O E S | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.80 | GOINFRA | 82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | 6 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.81 | GOINFRA | 82004 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | 4 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.82 | GOINFRA | 82200 | T E | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.83 | GOINFRA | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.84 | GOINFRA | 82300 | T U B O S | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.85 | GOINFRA | 82301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | 12.5 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.86 | GOINFRA | 82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 6.2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.87 | GOINFRA | 82303 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | 5.2 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.88 | GOINFRA | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 107.6 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.89 | GOINFRA | 85000 | INCENDIOS
7.90 | GOINFRA | 85006 | EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  | 0
8 | GOINFRA | 90000 | INSTALACOES ESPECIAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8.1 | GOINFRA | 91012 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" SCHEDULE 40, ROSCA NPT - NBR 5590 | 12 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | GOINFRA | 91018 | COTOVELO 90º FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 | 3 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | GOINFRA | 91021 | LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | GOINFRA | 91022 | LUVA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | GOINFRA | 91026 | REGISTRO ESFERA EM LATÃO PARA GÁS ROSCA 1/2" NPT MACHO MONOBLOCO ANGULAR | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | GOINFRA | 91041 | CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU | 1 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  | 0
9 | GOINFRA | 100000 | ALVENARIAS E DIVISORIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9.1 | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | 407.41 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  | 0
10 | GOINFRA | 120000 | IMPERMEABILIZACAO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10.1 | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | 95.9336 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | GOINFRA | 121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 6 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 176- ESTRUTURA DE MADEIRA | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | GOINFRA | 140000 | ESTRUTURA DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11.1 | GOINFRA | 140200 | EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS | 0.6 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  | 0
12 | GOINFRA | 150000 | ESTRUTURAS METALICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12.1 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 253.8 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | SINAPI | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | 6 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 |  |  | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  | 0
13 | GOINFRA | 160000 | COBERTURAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13.1 | GOINFRA | 160969 | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS | 253.8 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | GOINFRA | 160963 | CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM | 21.15 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | GOINFRA | 160600 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | 46.437 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | GOINFRA | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | 24 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  | 0
14 | GOINFRA | 170000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14.1 | GOINFRA | 170103 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | 4 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  | 0
15 | GOINFRA | 180000 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15.1 | GOINFRA | 180307 | PORTAO /CHAPA TRAPEZ / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGEM | 8.19 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | GOINFRA | 180381 | ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS | 16.4 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | GOINFRA | 180280 | PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS | 6 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  | 0
16 | GOINFRA | 190000 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
16.1 | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | 16.4 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  | 0
17 | GOINFRA | 200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
17.1 | GOINFRA | 200101 | CHAPISCO COMUM | 794.66 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | 794.66 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 738.37 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.4 | GOINFRA | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 56.29 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  | 0
18 | GOINFRA | 210000 | FORROS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18.1 | GOINFRA | 210460 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. | 213.665 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.2 | GOINFRA | 210515 | GESSO CORRIDO EM TETO | 30.28 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  | 0
19 | GOINFRA | 220000 | REVESTIMENTO DE PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
19.1 | GOINFRA | 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | 161.07 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.2 | GOINFRA | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | 33.35 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.3 | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | 257.08 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.4 | GOINFRA | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | 127.72 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.5 | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | 5.015 | m3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.6 | GOINFRA | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | 257.08 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19.7 | GOINFRA | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | 76.61 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  | 0
20 | GOINFRA | 230000 | FERRAGENS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
20.1 | GOINFRA | 230102 | FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV | 4 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.2 | GOINFRA | 230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | GOINFRA | 230176 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | 2 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.4 | GOINFRA | 230201 | DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO | 12 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.5 | GOINFRA | 230804 | CADEADO 50 MM | 3 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  | 0
21 | GOINFRA | 250000 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
21.1 | GOINFRA | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | 1056 | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  | 0
22 | GOINFRA | 260000 | PINTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
22.1 | GOINFRA | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | 327.37 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22.2 | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | 584.005 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22.3 | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | 553.725 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22.4 | GOINFRA | 261501 | EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA | 20.16 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22.5 | GOINFRA | 261302 | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA | 20.16 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22.6 | GOINFRA | 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | 68.38 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  |  | 0
23 | GOINFRA | 270000 | DIVERSOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
23.1 | GOINFRA | 270312 | MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) | 148.725 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.2 | GOINFRA | 270232 | PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA | 185 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.3 | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 253.8 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.4 | GOINFRA | 270810 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | 0.48 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.5 | GOINFRA | 271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | 3 | und. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.6 | GOINFRA | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | 0.6 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.7 | GOINFRA | 271851 | LETRA CAIXA INOX COLOCADA | 6.9 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0
CUSTO TOTAL MÃO DE OBRA | [7 empty] | 0
CUSTO TOTAL MATERIAIS | [7 empty] | 0
CUSTO TOTAL | [7 empty] | 0
BDI (26,30 %) | [7 empty] | 0
VALOR TOTAL COM BDI | [7 empty] | 0
RESPONSABILIDADE TÉCNICA
|  | _________________________________________ |  |  | _________________________________________
|  | LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA |  |  | PHILIPJOHN RIBEIRO SILVA
|  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
|  | CREA 7455/D-GO |  |  | CREA 1016927460/D-GO

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
MEMORIAL DE CÁLCULO
SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DO TRUCO EM CATALÃO/GO
PROCESSO | 2021005210
ENDEREÇO | AV. MANDAGUARI ESQ. RUA M2, APM-1, LOTEAMENTO PORTAL DO LAGO 2
TABELAS | TABELA GOINFRA 142 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2020 - DESONERADA - DATA BASE: 01/11/2020
TABELA SINAPI PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTITICO - NOVEMBRO/2020 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 15/12/2020
DATA | 6 DE JANEIRO DE 2021
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
1.1 | LIMPEZA MECANICA DE TERRENO | m2 | Área do Terreno: Largura x Comprimento
| Largura | m | 18.5
| Comprimento | m | 31
TOTAL |  |  | 573.5
1.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Meses | Duração da Obra
| Duração da obra | Meses | 6
TOTAL |  |  | 6
1.3 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | Área construída: Largura x comprimento
| Largura | m | 12
| Comprimento | m | 21.15
TOTAL |  |  | 253.8
1.4 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2 | Dimensão padrão: Largura x Altura
| Largura | m | 2
| Altura | m | 1.5
TOTAL |  |  | 3
1.5 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | Volume consumo: coef. X área construída
| Coeficiente | m3/m2 | 0.4628
| Área construída: conforme item 1.3 | m2 | 253.8
TOTAL |  |  | 117.4586
1.6 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | m3 | Potência consumo: coef. X área construída
| Coeficiente | kwh/m2 | 3.2952
| Área construída: conforme item 1.3 | m2 | 253.8
TOTAL |  |  | 836.3141
1.7 | EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | m2 | Área real construída
| Área construída: conforme item 1.3 | m2 | 253.8
TOTAL |  |  | 253.8
2 | TRANSPORTES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
2.1 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA | m3 | Entulho gerado limpeza terreno
| Espessura da limpeza | m | 0.15
| Área construída: conforme item 1.3 | m2 | 253.8
TOTAL |  |  | 38.07
2.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | Entulho gerado durante a obra
| Percentual sobre área construída | % | 5
| Área construída: conforme item 1.3 | m2 | 253.8
TOTAL |  |  | 12.69
3 | SERVIÇOS EM TERRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
3.1 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM) | m3 | Nivelamento do terreno e arquibancada
| Área a ser nivelada | m2 | 573.5
| Altura média do nivelamento | m | 0.1
| Área Seção Transversal da arquibancada | m2 | 1.44
| Largura arquibancada | m | 7.2
TOTAL |  |  | 67.718
3.2 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | Comprimento das baldrames: projeto estrutural
| Comprimento Viga baldrame | m | 102.057
| Área Seção Transversal das vigas (14 x 40) + 15,00 cm para cada lado | m2 | 0.176
TOTAL |  |  | 17.962
3.3 | APILOAMENTO MECÂNICO | m2 | Área de piso da construção
| Área construída: conforme item 1.3 | m2 | 253.8
TOTAL |  |  | 253.8
3.4 | ESPALHAMENTO MECANICO | m2 | Área do terreno
| Área do terreno conforme item 1.1 | m2 | 573.5
TOTAL |  |  | 573.5
4 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
4.1 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | m | comprimento da estaca x quantidade de estacas
| Comprimento estacas | m | 5
| Quantidade | und. | 42
TOTAL |  |  | 210
4.2 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 | volume total dos blocos
Blocos (1,40x0,50x0,50)
A | Blocos (1,40x0,50x0,55) | m3 | 0.748
B | Quantidade | und. | 12
C | Blocos (0,50x0,50x0,50) | m3 | 0.64
D | Quantidade | und. | 11
TOTA = (A x B) + (C x D) |  |  | 16.016
4.3 | APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | área de base dos blocos
Blocos (1,40x0,50x0,50)
A | Blocos (0,50x1,40) | m2 | 0.7
B | Quantidade | und. | 12
C | Blocos (0,50x0,50) | m2 | 0.25
D | Quantidade | und. | 11
TOTAL = (A x B) + (C x D) |  |  | 11.15
4.4 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | m2 | área total de formas: blocos + baldrames
| Comprimento Vigas baldrames - conforme projeto estrutural | m | 102.057
| Altura das Vigas baldrames | m | 0.4
| Número de lados | und. | 2
| Blocos (1,40x0,50) - 2 lados | m2 | 1.4
| Quantidade | und. | 2
| Blocos (0,55x0,50) - 2 lados | m2 | 0.55
| Quantidade | und. | 2
| Blocos (0,50x0,50) - 4 lados | m2 | 0.5
| Quantidade | und. | 4
TOTAL |  |  | 87.5456
4.5 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) | m3 | volume concreto: (volume bloco x quantidade blocos) + volume vigas baldrame |  | 82.56
| Volume Blocos (1,40x0,50x0,55) |  | 0.385
| Quantidade |  | 12
| Volume Blocos (0,50x0,50x0,50) |  | 0.125
| Quantidade |  | 11
| Volume Vigas baldrames |  | 5.6
TOTAL |  |  | 11.595
4.6 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | volume total de concreto | 25.62 |  | 290
| Volume Blocos (1,40x0,50x0,55) | m3 | 0.385 |  |  | 25.18
| Quantidade | und. | 12
| Volume Blocos (0,50x0,50x0,50) | m3 | 0.125
| Quantidade | und. | 11
| Volume Vigas baldrames | m3 | 5.6
TOTAL |  |  | 11.595
4.7 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | kg | peso total: comprimento aço x quantidade barras x massa linear
| Vigas baldrames - conforme projeto estrutural | m | 511.27
| Estacas - conforme projeto estrutural | m | 323.4
| massa linear | kg/m | 0.154
TOTAL |  |  | 128.5392
4.8 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) |  | peso total: comprimento aço x quantidade barras x massa linear
| Blocos | m | 610.64
| Vigas baldrames | m | 399.04
| massa linear | kg/m | 0.395
TOTAL |  |  | 398.8236
4.9 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) |  | peso total: comprimento aço x quantidade barras x massa linear
| Blocos | m | 98.4
| Estacas | m | 420
| massa linear | kg/m | 0.617
TOTAL |  |  | 319.8528
5 | ESTRUTURA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
5.1 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | m3 | seção da verga x comprimento
| seção transversal verga | m2 | 0.03
| 4 Portas (0,80 x 2,10) + 25 cm de cada lado | m | 5.2
| 3 Janelas (1,00 x 0,50) + 25 cm de cada lado | m | 4.5
Porta 2,50x 2,10 - Verga
Porta 3,50x 2,10 - Verga
| 2 Janelas (0,50 x 0,50) + 25 cm de cada lado | m | 2
| 10 Janelas (2,40 x 0,60) + 25 cm de cada lado | m | 29
| Portão frontal (2,40 x 2,10) + 25 cm de cada lado | m | 2.9
Janelas 1,70 x 1,10 - Verga e Contraverga
Janelas 1,80 x 1,10 - Verga e Contraverga
| Portão saída de emergência (1,50 x 2,10) + 25 cm de cada lado | m | 2
TOTAL |  |  | 1.368
5.2 | ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) | m3 | área fachada x duração da obra
A | área da fachada frontal | m2 | 68.75
B | prazo execução fachada | mês | 1
TOTAL = A x B |  |  | 68.75
5.3 | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS) | m2 | área forma lateral x 2 + área fundo
Nível + 3,00
| Vigas (14 x 40): (comprimento x altura x nº faces) + (largura * comprimento) | m2 | 85.6316
| Pilares (20 x 30): quantidade x altura x nº faces | m2 | 36
| Pilares (14 x 30): quantidade x altura x nº faces | m2 | 29.04
Nível + 4,00
| Vigas (14 x 40): (comprimento x altura x nº faces) + (largura * comprimento) | m2 | 85.6316
| Pilares (20 x 30): quantidade x altura x nº faces | m2 | 12
| Pilares (14 x 30): quantidade x altura x nº faces | m2 | 9.68
Nível + 5,20
| Vigas respaldo (14 x 20): (comprimento x altura x nº faces) + (largura * comprimento) | m2 | 49.1928
| Pilares (14 x 30): quantidade x altura x nº faces | m2 | 11.616
| Pilares (20 x 30): quantidade x altura x nº faces | m2 | 26.4
TOTAL |  |  | 345.192
5.4 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | kg | comprimento aço x massa linear
| Vigas nível + 3,00 m (14 x 40) | m | 583.85
| Vigas nível + 4,00 m (14 x 40) | m | 459.68
| Vigas nível + 5,20 m (14 x 20) | m | 300.8
| Pilares (14 x 30): 9 unidades | m | 258.96
| Pilares (14 x 30): 2 unidades | m | 90.48
| Pilares (20 x 30) | m | 691.44
| massa linear | kg/m | 0.154
TOTAL |  |  | 367.3223
5.5 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | kg | comprimento aço x massa linear
| Vigas nível + 3,00 m (14 x 40) | m | 437.4
| Vigas nível + 4,00 m (14 x 40) | m | 132.6
| Vigas nível + 5,20 m (14 x 20) | m | 282.04
| massa linear | kg/m | 0.395
TOTAL |  |  | 336.5558
5.6 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | kg | comprimento aço x massa linear
| Vigas nível + 3,00 m (14 x 40) | m | 132.6
| Pilares (14 x 30): 9 unidades | m | 159.2
| Pilares (14 x 30): 2 unidades | m | 62.4
| Pilares (20 x 30) | m | 374.4
| massa linear | kg/m | 0.617
TOTAL |  |  | 449.5462
5.7 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA
| Vigas nível + 3,00 m (14 x 40) | m3 | 4.9
| Vigas nível + 4,00 m (14 x 40) | m3 | 3.71
| Vigas nível + 5,20 m (14 x 20) | m3 | 1.86
| Pilares (14 x 30): 9 unidades | m3 | 1.67
| Pilares (14 x 30): 2 unidades | m3 | 0.4368
| Pilares (20 x 30) | m3 | 3.74
TOTAL |  |  | 16.3168
5.8 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)
| Volume conforme item 5.7 |  | 16.3168
TOTAL |  |  | 16.3168
5.9 | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | m2 | área projeção da laje
| Área de Laje: cozinha, administrativo, banheiros, circulação | m2 | 33.5
TOTAL |  |  | 33.5
6 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
6.1 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" | UND. | 2
6.2 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | UND. | 27
6.3 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" | UND. | 1
6.4 | NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1 1/4" | UND. | 2
6.5 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 | UND. | 71
6.6 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 | M | 1244.4
6.7 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 | M | 317.9
6.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) | M | 2
6.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UND. | 2
6.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | UND. | 1
6.11 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | UND. | 2
6.12 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UND. | 12
6.13 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | UND. | 2
6.14 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND. | 1
6.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A | UND. | 2
6.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | UND. | 14
6.17 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA | UND. | 1
6.18 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | UND. | 2
6.19 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | UND. | 69.4
6.20 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" | UND. | 3
6.21 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND. | 10
6.22 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W - INCLUSO CORTE NO FORRO | UND. | 15
6.23 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W | M | 30
6.24 | ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM | M | 2
6.25 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | M | 3
6.26 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 | UND. | 2
6.27 | PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 | UND. | 2
6.28 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( MÉDIA ) - BASE E-27 | UND. | 5
6.29 | LUMINÁRIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATÉ 200 W - BASE E-27 | UND. | 4
6.30 | CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM | UND. | 1
6.31 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A | UND. | 1
6.32 | PADRAO TRIFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | UND. | 1
6.33 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | UND. | 6
7 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
7.1 | L O U C A S E M E T A I S
7.2 | V A S O S A N I T A R I O / A C E S S O R I O S
7.3 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | und. | 2
7.4 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | und. | 2
7.5 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | cj | 2
7.6 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | und. | 2
7.7 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | und. | 2
7.8 | L A V A T O R I O / A C E S S O R I O S
7.9 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | und. | 2
7.10 | LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA | und. | 2
7.11 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | par | 2
7.12 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | und. | 2
7.13 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | und. | 2
7.14 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | und. | 2
7.15 | P I A / A C E S S O R I O S
7.16 | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M | und. | 1
7.17 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | und. | 1
7.18 | SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" | und. | 1
7.19 | T A N Q U E S / T O R N E I R A S J A R D I M S
7.20 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | und. | 1
7.21 | R E G I S T R O S
7.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | und. | 2
7.23 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | und. | 1
7.24 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | und. | 1
7.25 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" | und. | 1
7.26 | AGUA FRIA
7.27 | T U B O S DE P V C S O L D A V E L
7.28 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm | m | 15
7.29 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | m | 22.6
7.30 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm | m | 9.4
7.31 | A D A P T A D O R E S DE P V C S O L D A V E
7.32 | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" | und. | 1
7.33 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | und. | 2
7.34 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" | und. | 2
7.35 | L U V A S DE P V C
7.36 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | und. | 2
7.37 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | und. | 1
7.38 | B U C H A S
7.39 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM | und. | 1
7.40 | J O E L H O S
7.41 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM | und. | 3
7.42 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | und. | 6
7.43 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") | und. | 6
7.44 | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | und. | 2
7.45 | JOELHO REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL 32 mm X 25 mm | und. | 2
7.46 | T E
7.47 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | und. | 3
7.48 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm | und. | 1
7.49 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | und. | 1
7.50 | E S G O T O S A N I T A R I O
7.51 | C O R P O DE C A I X A S I F O N A D A/R A L O
7.52 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 | und. | 3
7.53 | G R E L H A S
7.54 | GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.100 MM | und. | 3
7.55
7.56 | CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 | und. | 3
7.57 | D I V E R S O S
7.58 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | und. | 1
7.59 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | und. | 1
7.60 | CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m2 | 0.41
7.61 | CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20MPA E=5CM PARA O FUNDO | m3 | 0.0205
7.62 | CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) | m2 | 0.41
7.63 | CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | m3 | 0.369
7.64 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | und. | 1
7.65 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA | und. | 1
7.66 | FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO | und. | 1
7.67 | SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M | und. | 1
7.68 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | und. | 1
7.69 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | und. | 1
7.70 | J O E L H O S
7.71 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm | und. | 2
7.72 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM | und. | 4
7.73 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM | und. | 2
7.74 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM | und. | 2
7.75 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM | und. | 2
7.76 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | und. | 7
7.77 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | und. | 2
7.78 | J U N C O E S
7.79 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | und. | 2
7.80 | J U N C O E S
7.81 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | und. | 6
7.82 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | und. | 4
7.83 | T E
7.84 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM | und. | 2
7.85 | T U B O S
7.86 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | m
7.87 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | m
7.88 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | m
7.89 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | m
7.90 | INCENDIOS
7.91 | EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | und.
8 | INSTALACOES ESPECIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
8.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" SCHEDULE 40, ROSCA NPT - NBR 5590 | m | 12
8.2 | COTOVELO 90º FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 | und | 3
8.3 | LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 | und | 2
8.4 | LUVA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 | und | 1
8.5 | REGISTRO ESFERA EM LATÃO PARA GÁS ROSCA 1/2" NPT MACHO MONOBLOCO ANGULAR | und | 1
8.6 | CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU | und | 1
9 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
9.1 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | m2 | perímetro x altura
| Alvenaria externa: Altura | m | 5.2
| Alvenaria externa: perímetro | m | 66.3
| Desconto dos vãos: portões e janelas | m2 | 17.39
A | Alvenaria externa: subtotal | m2 | 327.37
| Alvenaria interna: Altura | m | 3
| Alvenaria interna: perímetro | m | 22.7
| Desconto dos vãos: portas e balcão | m2 | 8.22
B | Alvenaria interna: subtotal | m2 | 59.88
C | Alvenaria arquibancada | m2 | 20.16
TOTAL = A + B + C |  |  | 407.41
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
10.1 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 | áreas faces das vigas baldrames
A | Comprimento total Vigas baldrame | m | 102.057
B | Altura Vigas baldrame | m | 0.4
C | Largura Vigas Baldrames | m | 0.14
TOTAL = (2xAxB) + (AxC) |  |  | 95.9336
10.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | área pisos banheiros
A | Área piso banheiro masculino | m2 | 3
B | Área piso banheiro feminino | m2 | 3
TOTAL = A + B |  |  | 6
11 | ESTRUTURAS DE MADEIRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
11.1 | EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS | m2 | Área coberta
| Central de Gás (0,60 x 1,00) | m2 | 0.6
12 | ESTRUTURAS METÁLICAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
12.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m2 | Área coberta
A | Largura da edificação | m | 12
B | Comprimento da edificação | m | 21.15
TOTAL = A x B |  |  | 253.8
12.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | und | Quantidade de tesouras conforme projeto arquitetônico
| Salão | und | 6
TOTAL |  |  | 6
13 | COBERTURAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
13.1 | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS | m2 | Área coberta
A | Largura da edificação | m | 12
B | Comprimento da edificação | m | 21.15
TOTAL = A x B |  |  | 253.8
13.2 | CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM | m | Comprimento da cumeeira
| Comprimento da edificação | m | 21.15
TOTAL |  |  | 21.15
13.3 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | m2 | área da calha
A | Comprimento dos beirais | m | 21.15
B | Quantidade de lados | und | 2
C | Largura da calha | m | 0.8
D | Ára de pingadeira (0,15 + 0,2 + 0,2) x perímetro platibanda | m2 | 12.597
TOTAL = (A x B x C) + D |  |  | 46.437
13.4 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m | Largura da platibanda
A | Largura da cobertura | m | 12
B | Quantidade de lados | und | 2
TOTAL = A * B |  |  | 24
14 | ESQUADRIAS DE MADEIRAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
14.1 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | und | Quantidade conforme projeto arquitetônico
| Cozinha | und | 1
| Administração | und | 1
| Banheiro Masculino | und | 1
| Banheiro Feminino | und | 1
TOTAL |  |  | 4
15 | ESQUADRIAS METÁLICAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
15.1 | PORTAO /CHAPA TRAPEZ / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGEM | m2 | largura x altura
| Portão frontal (2,40 m x 2,10 m) | m2 | 5.04
| Portão saída emergência (1,50 m x 2,10 m) | m2 | 3.15
TOTAL |  |  | 8.19
15.2 | ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS | m2 | largura x altura x quantidade
A | Janelas laterais e fundo tipo J6 (0,60 m x 2,40 m) | m2 | 1.44
B | Quantidade | und | 10
C | Janelas banheiro tipo J8 (0,50 m x 0,50 m) | m2 | 0.25
D | Quantidade | und | 2
E | Janelas frontais (1,00 m x 0,50 m) | m2 | 0.5
F | Quantidade | und | 3
TOTAL = (A x B) + (C x D) + (E x F) |  |  | 16.4
15.3 | PORTAO TELA/TUBO FoGo PT1/PT2 C/FERRAGENS | m2 | largura x altura
A | Largura | m | 3
B | Altura | m | 2
TOTAL = (A x B) |  |  | 6
16 | VIDROS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
16.1 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | m2 | área de janelas
| Conforme item 15.2 | m2 | 16.4
TOTAL |  |  | 16.4
17 | REVESTIMENTO DE PAREDES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
17.1 | CHAPISCO COMUM | m2 | área alvenaria x nº faces
| Área alvenaria externa conforme item 9.1.A | m2 | 327.37
| Número de faces | und | 2
| Área alvenaria interna conforme item 9.1.B | m2 | 59.88
| Número de faces | und | 2
| Área alvenaria arquibancada conforme item | m2 | 20.16
TOTAL |  |  | 794.66
17.2 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | área do chapisco
| Área conforme item 17.1 | m2 | 794.66
TOTAL |  |  | 794.66
17.3 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | área do emboço - área revestimento cerâmico
A | área de emboço conforme item 17.2 | m2 | 794.66
| desconto alvenaria banheiro masculino | m2 | 19.07
| desconto alvenaria banheiro feminino | m2 | 19.07
| desconto barrado da cozinha | m2 | 18.15
B | subtotal descontos | m2 | 56.29
TOTAL = A - B |  |  | 738.37
17.4 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | revestimento cerâmico
| saldo da área de reboco: conforme item 17.3.B | m2 | 56.29
TOTAL |  |  | 56.29
18 | FORROS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
18.1 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. | m2 | Área coberta - área administrativa
A | Área da construção | m2 | 243.945
B | Área administrativa | m2 | 30.28
TOTAL = A - B |  |  | 213.665
18.2 | GESSO CORRIDO EM TETO | m2 | gesso sob laje de forro
| Área administrativa | m2 | 30.28
TOTAL |  |  | 30.28
19 | REVESTIMENTO DE PISO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
19.1 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | m2 | área de piso externa
A | Área de piso passeio proteção | m2 | 33.35
B | Área de piso passeio externo | m2 | 127.72
TOTAL = A + B |  |  | 161.07
19.2 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | m2 | perímetro passeio x largura
A | Perímetro passeio de proteção | m2 | 32.75
B | Largura passeio de proteção | m2 | 0.6
TOTAL = A x B |  |  | 33.35
19.3 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | m2 | área de piso total
| Área de piso cozinha | m2 | 10.95
| Área de piso administrativo | m2 | 7
| Área de piso circulação | m2 | 17.25
| Área de piso wc masculino | m2 | 3
| Área de piso wc feminino | m2 | 3
| Área de piso salão | m2 | 202.17
| Área assento arquibancada + degraus | m2 | 13.71
TOTAL |  |  | 257.08
19.4 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | área passeio externo
| Área conforme item 19.1.B | m2 | 127.72
127.72
19.5 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | área externa x espessura camada
| Espessura camada | m | 0.05
| Área dos fundos e lateral | m2 | 100.3
TOTAL |  |  | 5.015
19.6 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | m2 | área de piso total
| Área conforme item 19.3 | m2 | 257.08
TOTAL = A x B |  |  | 257.08
19.7 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | m | perímetro alvenaria - descontos
A | Perímetro salão | m | 77.76
| Perímetro área administrativa | m | 10.2
B | Descontos | m | 11.35
TOTAL = A + B -C |  |  | 76.61
20 | FERRAGENS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
20.1 | FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV | und | quantidade total
| Portas de 0,80 x 2,10 | und | 4
TOTAL |  |  | 4
20.2 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | und | quantidade total
| Banheiro masculino - dormitórios | und | 1
| Banheiro feminino - dormitórios | und | 1
TOTAL = A x B |  |  | 2
20.3 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | und | quantidade total
| Banheiro masculino | und | 1
| Banheiro feminino | und | 1
TOTAL = A x B |  |  | 2
20.4 | DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO | und | quantidade total portas x 3
| Portas de 0,80 x 2,10 | und | 4
| quantidade dobradiças | und | 3
TOTAL = A x B |  |  | 12
20.5 | CADEADO 50 MM | und | quantidade total
| Portão frontal, dos fundos e externo | und | 3
TOTAL |  |  | 3
21 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
21.1 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) |  | duração da obra x horas por dias
| Duração da obra | meses | 6
| Horas/dias | h | 8
TOTAL = A x B |  |  | 1056
22 | PINTURA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
22.1 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | área alvenaria externa
| Alvenaria externa face externa- conforme item 9.1.A | m2 | 327.37
TOTAL = A x B |  |  | 327.37
22.2 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m2 | área reboco - área alvenaria externa uma face
A | Área reboco conforme item 17.3 | m2 | 738.37
B | Área externa uma face | m2 | 327.37
C | Forro área administrativa - conforme item 18.2 | m2 | 30.28
D | Área do muro externo duas faces | m2 | 142.725
TOTAL = A - B + C + D |  |  | 584.005
22.3 | EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA | m2 | alvenarias face interna
| Alvenaria interna conforme item 22.2 | m2 | 553.725
TOTAL |  |  | 553.725
22.4 | EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA | m2 | área da porta x 3 x quantidade
A | Área esquadrias de madeiras | m2 | 5.04
B | Quantidade | und | 4
TOTAL = A x B |  |  | 20.16
22.5 | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA | m2 | área pintura das portas madeira
| Área conforme item 22.4 | m2 | 20.16
TOTAL |  |  | 20.16
22.6 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | m2 | área total esquadrias x nº faces
| Janelas laterais e fundo tipo J6 (0,60 m x 2,40 m) | m2 | 1.44
| Quantidade | und | 10
| Janelas banheiro tipo J8 (0,50 m x 0,50 m) | m2 | 0.25
| Quantidade | und | 2
| Janelas frontais (1,00 m x 0,50 m) | m2 | 0.5
| Quantidade | und | 3
| Portão frontal (2,40 m x 2,10 m) | m2 | 5.04
| Portão saída emergência (1,50 m x 2,10 m) | m2 | 3.15
| Portão área externa | m2 | 6
| Área guarda corpo (2,00 m x 0,90 m) | m2 | 3.6
| Nº faces | und | 2
TOTAL |  |  | 68.38
23 | DIVERSOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
23.1 | MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) | m2 | perímetro do muro x altura do muro
| Perímetro da divisa | m | 59.49
| Altura do muro | m | 2.5
TOTAL |  |  | 148.725
23.2 | PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA | m2 | área
| Área do estacionamento | m2 | 185
TOTAL |  |  | 185
23.3 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | área
| Área total construída | m2 | 253.8
TOTAL |  |  | 253.8
23.4 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | m2 | largura x altura
| Placa de inauguração (60 cm x 80 cm) | m2 | 0.48
TOTAL |  |  | 0.48
23.5 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | und | quantidade
| Bancada Cozinha | und | 3
TOTAL |  |  | 3
23.6 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | m2 | largura x comprimento
| Cozinha (0,60 m x 1,00 m) | m2 | 0.6
TOTAL |  |  | 0.6
23.7 | LETRA CAIXA INOX COLOCADA | m | altura fonte x quantidade letras
| Fachada frontal (0,30 * 28,00) | m | 6.9
TOTAL |  |  | 6.9
RESPONSABILIDADE TÉCNICA
| _________________________________________ | _________________________________________
| LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA | PHILIPJOHN RIBEIRO SILVA
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS | ENGENHEIRO CIVIL
| CREA 7455/D-GO | CREA 1016927460/D-GO

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPOSIÇÃO BDI (BENEFÍCIOS E DISPESAS INDIRETAS)
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DO TRUCO EM CATALÃO/GO
|  | PROCESSO | 2021005210
|  | ENDEREÇO | AV. MANDAGUARI ESQ. RUA M2, APM-1, LOTEAMENTO PORTAL DO LAGO 2
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA 142 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2020 - DESONERADA - DATA BASE: 01/11/2020
TABELA SINAPI PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTITICO - NOVEMBRO/2020 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 15/12/2020
|  | DATA | 6 DE JANEIRO DE 2021
Administração Central (%) | Lucro (%) | Despesas financeiras (%) | Seguros + garantias (%) | Riscos (%) | ISS (%) | PIS (%) | COFINS (%) | CPRB (%) | Resultado (%)
4 | 7.2 | 0.28 | 0.12 | 0.97 | 2.4 | 0.65 | 3 | 4.5 | 26.3
* A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário
|  | _________________________________________ |  |  | _________________________________________
|  | LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA |  |  | PHILIPJOHN RIBEIRO SILVA
|  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
|  | CREA 7455/D-GO |  |  | CREA 1016927460/D-GO

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DO TRUCO EM CATALÃO/GO
|  | PROCESSO | 2021005210
|  | ENDEREÇO | AV. MANDAGUARI ESQ. RUA M2, APM-1, LOTEAMENTO PORTAL DO LAGO 2
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA 142 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2020 - DESONERADA - DATA BASE: 01/11/2020
TABELA SINAPI PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTITICO - NOVEMBRO/2020 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 15/12/2020
|  | DATA | 6 DE JANEIRO DE 2021
ITEM | SERVIÇOS |  | DURAÇÃO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 75% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TRANSPORTES | #DIV/0! | 62.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SERVICO EM TERRA | #DIV/0! | 76.7% | 23.3% |  |  |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FUNDACOES E SONDAGENS | #DIV/0! | 10% | 90% |  |  |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ESTRUTURA | #DIV/0! |  | 25% | 75% |  |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | #DIV/0! |  |  |  | 25% | 75% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALACOES ESPECIAIS | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ALVENARIAS E DIVISORIAS | #DIV/0! |  |  | 60% | 40% |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | IMPERMEABILIZACAO | #DIV/0! |  | 95% |  | 5% |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ESTRUTURA DE MADEIRA | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ESTRUTURAS METALICAS | #DIV/0! |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | COBERTURAS | #DIV/0! |  |  |  | 80% | 20% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ESQUADRIAS METÁLICAS | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | VIDROS | #DIV/0! | [5 empty] | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | REVESTIMENTO DE PAREDES | #DIV/0! |  |  |  | 35% | 65% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | FORROS | #DIV/0! | [5 empty] | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | REVESTIMENTO DE PISO | #DIV/0! |  |  |  | 25% | 75% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | FERRAGENS | #DIV/0! | [5 empty] | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | #DIV/0! | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | PINTURA | #DIV/0! |  |  |  |  | 40% | 60% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | DIVERSOS | #DIV/0! |  |  |  | 30% | 20% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12.21%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR MENSAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | _________________________________________ |  |  | _________________________________________
|  | LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA |  |  | PHILIPJOHN RIBEIRO SILVA
|  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
|  | CREA 7455/D-GO |  |  | CREA 1016927460/D-GO