## Memorial de Calculo
Prefeitura Municipal de Catalao
Secretaria de Habitação
Edificação Popular Padrão 49,00m²
Memorial de Calculo
Tabela de Preços: AGETOP - TABELA 124 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - OUTUBRO/2016 - DESONERADA
Data Base: 01/10/2016
Código auxiliar | Serviço | Unidade | Calculo | Quantidade
167 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS
050000 | FUNDACOES E SONDAGENS
050301 | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO | m | 15 estacas com 3,00m cada, Total 45,00 m | 45
052004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | Projeto Estrutural | 39.6
052012 | ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | Projeto Estrutural | 6.86
168 | ESTRUTURA
060000 | ESTRUTURA
060192 | FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES | m2 | Projeto Estrutural | 89.74
060304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | Projeto Estrutural | 280.33
060312 | ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | Projeto Estrutural | 85.21
060507 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) | m3 | Projeto Estrutural | 6.84
061101 | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | m2 | AREA DE LAJE | 51.05
169 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
070000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
070681 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" | Un | Embutidas na laje para 5,00 Luminarias | 5
070691 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | Un | Pontos de interruptor e tomadas 13,00 | 13
071171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A | Un | 4 Cicuitos | 4
071172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A DR (Diferencial Residual) | Un | 1 Geral | 1
071194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4" | M | (13 pontos a 1,50m + 4 chegadas no QDL 1,50m)+ corridas na laje (1,20+2,34+1,47+1,54+0,82+0,90+0,69+2,33+0,76+2,64+3,51+2,02+1,96+1,22+2,81+2,09+2,97+2,23) Total 59,00 + 10% =64,90 | 64.9
071282 | FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG) | M | Fio para aterramento 3,00m | 3
071290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2 | M | Fio para iluminação 100,00m | 100
071291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 | M | Fio para tomadas 100,00m | 100
071292 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 | M | Fio para chuveiro 20,00m | 10
071293 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2 | M | Fio para Rede Geral 10,00m | 25
071294 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2 | M | Fio para entrada de energia | 25
071329 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M | Un | 2 | 2
071380 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | Un | Hastes para aterramento 2,00 | 2
071443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | Un | 5,00 Interruptores com tomadas | 5
071577 | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 25/26 W | Un | 2,00 lampadas por luminaria em 4,00, mais 2,00 lampadas no banheiro | 10
071644 | LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.COMPACTA ELETRÔNICA 2 X 26W | Un | 6 | 6
071801 | PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS | Un | 1 | 1
072221 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SB-6E | Un | 1 | 1
072578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 3 na cozinha, 1 sala, 1 em cada quarto e 1 chuveiro | 7
170 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
080000 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | S/U
080500 | L O U C A S E M E T A I S
080501 | V A S O S A N I T A R I O / A C E S S O R I O S
080504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA 1a LINHA COMPLETO - EXCLUSO ASSENTO | Un | 1 | 1
080520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CJ | 1 | 1
080525 | ASSENTO P/VASO SANITÁRIO 2a LINHA | Un | 1 | 1
80531 | PAPELEIRA PVC DE SOBREPOR | Un | 1 | 1
080540 | L A V A T O R I O / A C E S S O R I O S
080542 | LAVATORIO MEDIO S/COLUNA | Un | 1 | 1
080550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 1 | 1
080556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | Un | 1 | 1
080562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un | 1 | 1
080571 | TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"-2a. LINHA | Un | 1 | 1
080581 | VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1" | Un | 1 | 1
080650 | P I A / A C E S S O R I O S
080651 | PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,60 M | Un | 1 | 1
080661 | TORNEIRA P/PIA OU BEBED .1/2" E 3/4" DE PAREDES-2a.LINHA | Un | 1 | 1
080671 | SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" | Un | 1 | 1
080681 | VALVULA P/PIA METALICA - 2a.LINHA 1.1/2" X 3.3/4" | Un | 1 | 1
080720 | F I L T R O / C H U V E I R O
80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | Un | 1 | 1
080742 | SABONETEIRA EM PVC | un | 1 | 1
080800 | T A N Q U E S / T O R N E I R A S J A R D I M S
080803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | Un | 1 | 1
080810 | TORNEIRA DE PAREDE P/TANQUE DIAM.1/2" E 3/4" | Un | 1 | 1
080820 | SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC | Un | 1 | 1
080831 | VALVULA P/TANQUE PVC | Un | 1 | 1
080900 | R E G I S T R O S
080902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | Un | 2,00 Registros manutenção 1,00 no banheiro e 1,00 na cozinha | 2
080906 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" | Un | 1,00 Registro Geral | 1
080946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un | 1,00 Registro Chuveiro | 1
081000 | AGUA FRIA
081001 | T U B O S DE P V C S O L D A V E L
081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | m | 30 | 30
081006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | m | 10 | 10
081040 | A D A P T A D O R E S DE P V C S O L D A V E
081043 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2 | Un | 1 | 1
081300 | J O E L H O S
081321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 5 | 5
081324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | Un | 2 | 2
081369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | Un | 5 | 5
081400 | T E
081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 5 | 5
081600 | E S G O T O S A N I T A R I O
081660 | C O R P O DE C A I X A S I F O N A D A/R A L O
081661 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 | Un | 1 | 1
081750 | G R E L H A S
081770 | GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM | Un | 1 | 1
081810 | D I V E R S O S
081811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | Un | 1 | 1
081815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | Un | 1 | 1
081846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 1 | 1
081885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | Un | 1 | 1
081888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | Un | 1 | 1
082300 | T U B O S
082301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | m | 3 | 3
082302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | m | 3 | 3
082303 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | m | 12 | 12
082304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | m | 12 | 12
172 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
100000 | ALVENARIAS E DIVISORIAS
100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | m2 | ((3,11+11,35+3,11+2,6+2,73+4,86+2,73+3,89+2,85+2,85+2,85+4,6+1,84)*4,1)-((1,5*1)+(0,5*0,5)+(1,2*1)+(1,2*1)+(1,5*1)+(4*0,8*2,1)+(0,6*2,1)) | 188.79
176 | ESTRUTURA DE MADEIRA
140000 | ESTRUTURA DE MADEIRA
140119 | MAO DE OBRA P/ESTR.MADEIRA EM TERÇA TELHA FIBROCIMENTO | m2 | 49 | 49
140200 | EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS ) C/FERRAGENS | m2 | 49 | 49
178 | COBERTURAS
160000 | COBERTURAS
160501 | COBERTURA C/TELHA ONDULADA OU EQUIV. | m2 | 49 | 49
160600 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA (20cm de largura) | m2 | ((2,71+2,53+2,53+2,71+11,35)*0,2) | 4.36
160603 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA (20cm de largura) | m2 | ((2,6+4,86+3,89)*0,2) | 2.27
179 | ESQUADRIAS DE MADEIRAS
170000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
170010 | ALIZAR | m | Duas Portas de 80 e Uma de 60 ((2,1*4)+(0,6*2))+(2*((2,1*4)+(0,8*2))) | 29.6
170101 | PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | Un | Porta Banheiro 1,00 | 1
170103 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | Un | Portas Dormitorios 2,00 | 2
180 | ESQUADRIAS METÁLICAS
180000 | ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS ) | S/U
180380 | ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS | m2 | 0,5*0,5 | 0.25
180402 | ESQ.VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11 e J16 C/FERRAGENS | m2 | (1,2*1)+(1,2*1)+(1,2*1)+(1,2*1)+(1,5*1) | 6.3
180504 | PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS | m2 | Porta de Entrada e Cozinha (2*(2,1*0,8)) + portinhola do alçapão (0,60x0,60) | 3.72
181 | VIDROS
190000 | VIDROS
190105 | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO - 4.0mm | m2 | Area das Janela por 2 + Banho (6,30/2)+0,25 | 3.35
182 | REVESTIMENTO DE PAREDES
200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 188,79*2 | 377.58
200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | ((1,84+1,84+1,72+1,72)*2,8)+((2,85+3,5+2,85+3,5)*2,8)-((0,9*2,1)+(1,2*1)+(0,8*2,1)) | 50.73
200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | (188,79*2) - 50,73 | 326.85
201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA 30x40 | m2 | ((1,84+1,84+1,72+1,72)*2,8)+((2,85+3,5+2,85+3,5)*2,8)-((0,9*2,1)+(1,2*1)+(0,8*2,1)) | 50.73
183 | FORROS
210000 | FORROS
210101 | CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) | m2 | (11,96+9,9+7,12+2,66+1,84+8,65) | 42.13
210301 | REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3) | m2 | (11,96+9,9+7,12+2,66+1,84+8,65) | 42.13
184 | REVESTIMENTO DE PISO
220000 | REVESTIMENTO DE PISO
220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | m2 | (11,96+9,9+7,12+2,66+1,84+8,65) | 42.13
220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 (Passeio proteção) | m2 | (4,11+12,35+4,11+2,6+2,73+5,86+2,73)*0,5 | 17.25
220309 | PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE 45X45 | m2 | (11,96+9,9+7,12+2,66+1,84+8,65) | 42.13
220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | m | 4,6+2,73+2,76+0,1+1,7+0,9+0,1+1,14+0,1+0,1+0,23+2,86+2,85+2,86+1,95+0,1+1,95+0,1+2,5+2,85+2,5 | 34.98
220311 | CERAMICA ANTI-DERRAPANTE COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | m2 | Banheiro (2,66) | 2.66
185 | FERRAGENS
230000 | FERRAGENS
230102 | FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. | Un | 3 | 3
188 | PINTURA
260000 | PINTURA
261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 | (((14,4+10,7+5,7+11,42)*2,8) Paredes) + (Tetos = 49,00) | 167.216
261302 | PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR | m2 | ((11,35+3,11+2,6+2,73+4,86+2,73+3,89+3,11)*4,1)-((1,5*1)+(0,5*0,5)+(1,2*1)+(1,2*1)+(1,5*1)+(2*0,8*2,1)) | 131.95
261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m2 | (34,98*2,8)+49 | 146.94
261503 | PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) | m2 | (0,25+6,35+3,36)*2 | 19.92
261604 | PINTURA TINTA INCOLOR COM BRILHO UMA DEMAO | m2 | (0,8*2,1*2*2)+(0,6*2,1*1) | 7.98
189 | DIVERSOS
270000 | DIVERSOS
270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | Area total = 49,00 | 49
Catalão 10 de abril de 2017
Ricardo Orides Venancio Primo
Engenheiro Civil
CREA 97252/D - MG

## Orçamento
Prefeitura Municipal de Catalao
Secretaria de Habitação
Edificação Popular Padrão 49,00m²
Orçamento
Tabela de Preços: AGETOP - TABELA 124 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - OUTUBRO/2016 - DESONERADA
Data Base: 01/10/2016
Código auxiliar | Serviço | Unidade | Quantidade | Material | Mão-de- obra | Total Material | Total Mao de Obra | Total Geral
167 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS
050000 | FUNDACOES E SONDAGENS
050301 | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO | m | 45 | 11,91 | 19,64 | 535.95 | 883.8 | 1419.75
052004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 39.6 | 3,90 | 2,11 | 154.44 | 83.556 | 237.996
052012 | ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 6.86 | 4,05 | 1,85 | 27.783 | 12.691 | 40.474
[5 empty] | Sub Total | 718.173 | 980.047 | 1698.22
168 | ESTRUTURA
060000 | ESTRUTURA
060192 | FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES | m2 | 89.74 | 8,86 | 8,04 | 795.0964 | 721.5096 | 1516.606
060304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 280.33 | 3,90 | 2,11 | 1093.287 | 591.4963 | 1684.7833
060312 | ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 85.21 | 4,05 | 1,85 | 345.1005 | 157.6385 | 502.739
060507 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) | m3 | 6.84 | 250,51 | 60,10 | 1713.4884 | 411.084 | 2124.5724
061101 | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | m2 | 51.05 | 46,19 | 14,94 | 2357.9995 | 762.687 | 3120.6865
[5 empty] | Sub Total | 6304.9718 | 2644.4154 | 8949.3872
169 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
070000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
070681 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" | Un | 5 | 1,85 | 3,97 | 9.25 | 19.85 | 29.1
070691 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | Un | 13 | 0,96 | 3,97 | 12.48 | 51.61 | 64.09
071171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A | Un | 4 | 6,94 | 7,93 | 27.76 | 31.72 | 59.48
071172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | Un | 1 | 10,79 | 7,93 | 10.79 | 7.93 | 18.72
071194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4" | M | 64.9 | 1,12 | 4,49 | 72.688 | 291.401 | 364.089
071282 | FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG) | M | 3 | 2,08 | 1,72 | 6.24 | 5.16 | 11.4
071290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2 | M | 100 | 0,50 | 1,33 | 50 | 133 | 183
071291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 | M | 100 | 0,92 | 1,46 | 92 | 146 | 238
071292 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 | M | 10 | 1,22 | 1,59 | 12.2 | 15.9 | 28.1
071293 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2 | M | 25 | 1,92 | 1,72 | 48 | 43 | 91
071294 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2 | M | 25 | 3,30 | 1,85 | 82.5 | 46.25 | 128.75
071329 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M | Un | 2 | 2,38 | 2,64 | 4.76 | 5.28 | 10.04
071380 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | Un | 2 | 23,60 | 7,93 | 47.2 | 15.86 | 63.06
071443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | Un | 5 | 8,48 | 9,78 | 42.4 | 48.9 | 91.3
071577 | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 25/26 W | Un | 10 | 10,93 | 0,15 | 109.3 | 1.5 | 110.8
071644 | LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.COMPACTA ELETRÔNICA 2 X 26W | Un | 6 | 32,90 | 15,86 | 197.4 | 95.16 | 292.56
071801 | PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS | Un | 1 | 316,05 | 60,65 | 316.05 | 60.65 | 376.7
072221 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SB-6E | Un | 1 | 18,47 | 26,43 | 18.47 | 26.43 | 44.9
072578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 7 | 5,66 | 7,67 | 39.62 | 53.69 | 93.31
[5 empty] | Sub Total | 1199.108 | 1099.291 | 2298.399
170 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
080000 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | S/U
080500 | L O U C A S E M E T A I S
080501 | V A S O S A N I T A R I O / A C E S S O R I O S
080504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA 1a LINHA COMPLETO - EXCLUSO ASSENTO | Un | 1 | 343,44 | 63,43 | 343.44 | 63.43 | 406.87
080520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CJ | 1 | 10,20 | 5,29 | 10.2 | 5.29 | 15.49
080525 | ASSENTO P/VASO SANITÁRIO 2a LINHA | Un | 1 | 21,15 | 3,97 | 21.15 | 3.97 | 25.12
80531 | PAPELEIRA PVC DE SOBREPOR | Un | 1 | 10.42 | 6.61 | 10.42 | 6.61 | 17.03
080540 | L A V A T O R I O / A C E S S O R I O S |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
080542 | LAVATORIO MEDIO S/COLUNA | Un | 1 | 76,76 | 43,34 | 76.76 | 43.34 | 120.1
080550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 1 | 5,73 | 3,97 | 5.73 | 3.97 | 9.7
080556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | Un | 1 | 3,23 | 6,61 | 3.23 | 6.61 | 9.84
080562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un | 1 | 6,56 | 9,52 | 6.56 | 9.52 | 16.08
080571 | TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"-2a. LINHA | Un | 1 | 40,91 | 5,29 | 40.91 | 5.29 | 46.2
080581 | VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1" | Un | 1 | 4,48 | 3,97 | 4.48 | 3.97 | 8.45
080650 | P I A / A C E S S O R I O S |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
080651 | PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,60 M | Un | 1 | 120,56 | 63,43 | 120.56 | 63.43 | 183.99
080661 | TORNEIRA P/PIA OU BEBED .1/2" E 3/4" DE PAREDES-2a.LINHA | Un | 1 | 45,04 | 5,29 | 45.04 | 5.29 | 50.33
080671 | SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" | Un | 1 | 9,15 | 9,52 | 9.15 | 9.52 | 18.67
080681 | VALVULA P/PIA METALICA - 2a.LINHA 1.1/2" X 3.3/4" | Un | 1 | 18,76 | 5,82 | 18.76 | 5.82 | 24.58
080720 | F I L T R O / C H U V E I R O |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | Un | 1 | 17,24 | 13,22 | 17.24 | 13.22 | 30.46
080742 | SABONETEIRA EM PVC | un | 1 | 11,98 | 6,61 | 11.98 | 6.61 | 18.59
080800 | T A N Q U E S / T O R N E I R A S J A R D I M S |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
080803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | Un | 1 | 138,90 | 21,14 | 138.9 | 21.14 | 160.04
080810 | TORNEIRA DE PAREDE P/TANQUE DIAM.1/2" E 3/4" | Un | 1 | 38,48 | 5,29 | 38.48 | 5.29 | 43.77
080820 | SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC | Un | 1 | 9,95 | 9,52 | 9.95 | 9.52 | 19.47
080831 | VALVULA P/TANQUE PVC | Un | 1 | 5,09 | 3,97 | 5.09 | 3.97 | 9.06
080900 | R E G I S T R O S |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
080902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | Un | 2 | 24,73 | 14,27 | 49.46 | 28.54 | 78
080906 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" | Un | 1 | 93,38 | 22,47 | 93.38 | 22.47 | 115.85
080946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un | 1 | 70,69 | 16,12 | 70.69 | 16.12 | 86.81
081000 | AGUA FRIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
081001 | T U B O S DE P V C S O L D A V E L |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | M | 30 | 2,35 | 3,18 | 70.5 | 95.4 | 165.9
081006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | m | 10 | 9,54 | 5,89 | 95.4 | 58.9 | 154.3
081040 | A D A P T A D O R E S DE P V C S O L D A V E |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
081043 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2 | Un | 1 | 19,22 | 3,70 | 19.22 | 3.7 | 22.92
081300 | J O E L H O S |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
081321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 5 | 0,59 | 4,75 | 2.95 | 23.75 | 26.7
081324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | Un | 2 | 4,07 | 7,40 | 8.14 | 14.8 | 22.94
081369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | Un | 5 | 6,53 | 3,01 | 32.65 | 15.05 | 47.7
081400 | T E |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 5 | 0,89 | 5,02 | 4.45 | 25.1 | 29.55
081600 | E S G O T O S A N I T A R I O |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
081660 | C O R P O DE C A I X A S I F O N A D A/R A L O |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
081661 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 | Un | 1 | 5,99 | 5,82 | 5.99 | 5.82 | 11.81
081750 | G R E L H A S |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
081770 | GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM | Un | 1 | 1,56 | 2,11 | 1.56 | 2.11 | 3.67
081810 | D I V E R S O S |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
081811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | Un | 1 | 85,22 | 13,22 | 85.22 | 13.22 | 98.44
081815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | Un | 1 | 113,81 | 93,88 | 113.81 | 93.88 | 207.69
081846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 1 | 233,13 | 23,25 | 233.13 | 23.25 | 256.38
081885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | Un | 1 | 4,20 | 1,85 | 4.2 | 1.85 | 6.05
081888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | Un | 1 | 44,27 | 7,40 | 44.27 | 7.4 | 51.67
082300 | T U B O S |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
082301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | m | 3 | 3,55 | 6,34 | 10.65 | 19.02 | 29.67
082302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | m | 3 | 6,09 | 7,93 | 18.27 | 23.79 | 42.06
082303 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | m | 12 | 8,24 | 12,68 | 98.88 | 152.16 | 251.04
082304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | m | 12 | 9,36 | 13,75 | 112.32 | 165 | 277.32
[5 empty] | Sub Total | 2113.17 | 1107.14 | 3220.31
172 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
100000 | ALVENARIAS E DIVISORIAS
100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | m2 | 188.79 | 10,94 | 20,74 | 2065.3626 | 3915.5046 | 5980.8672
[5 empty] | Sub Total | 2065.3626 | 3915.5046 | 5980.8672
176 | ESTRUTURA DE MADEIRA
140000 | ESTRUTURA DE MADEIRA
140119 | MAO DE OBRA P/ESTR.MADEIRA EM TERÇA TELHA FIBROCIMENTO | m2 | 49 | 0,07 | 11,41 | 3.43 | 559.09 | 562.52
140200 | EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS ) C/FERRAGENS | m2 | 49 | 23,04 | 11,41 | 1128.96 | 559.09 | 1688.05
[5 empty] | Sub Total | 1132.39 | 1118.18 | 2250.57
178 | COBERTURAS
160000 | COBERTURAS
160501 | COBERTURA C/TELHA ONDULADA OU EQUIV. | m2 | 49 | 19,68 | 5,82 | 964.32 | 285.18 | 1249.5
160600 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA (20cm de largura) | m2 | 4.36 | 17.52 | 46.18 | 76.3872 | 201.3448 | 277.732
160603 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA (20cm de largura) | m2 | 2.27 | 29.1 | 33.04 | 66.057 | 75.0008 | 141.0578
[5 empty] | Sub Total | 1106.7642 | 561.5256 | 1668.2898
179 | ESQUADRIAS DE MADEIRAS
170000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
170010 | ALIZAR | m | 29.6 | 5,36 | 1,09 | 158.656 | 32.264 | 190.92
170101 | PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | Un | 1 | 238,42 | 112,64 | 238.42 | 112.64 | 351.06
170103 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | Un | 2 | 245,02 | 112,64 | 490.04 | 225.28 | 715.32
[5 empty] | Sub Total | 887.116 | 370.184 | 1257.3
180 | ESQUADRIAS METÁLICAS
180000 | ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS ) | S/U
180380 | ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS | m2 | 0.25 | 287.33 | 36,22 | 71.8325 | 9.055 | 80.8875
180402 | ESQ.VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11 e J16 C/FERRAGENS | m2 | 6.3 | 278.47 | 36,22 | 1754.361 | 228.186 | 1982.547
180504 | PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS | m2 | 3.72 | 257,34 | 33,87 | 957.3048 | 125.9964 | 1083.3012
[5 empty] | Sub Total | 2783.4983 | 363.2374 | 3146.7357
181 | VIDROS
190000 | VIDROS
190105 | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO 4.0mm | m2 | 3.35 | 49,48 | 0,00 | 165.758 | 0 | 165.758
[5 empty] | Sub Total | 165.758 | 0 | 165.758
182 | REVESTIMENTO DE PAREDES
200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 377.58 | 1,30 | 2,57 | 490.854 | 970.3806 | 1461.2346
200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 50.73 | 4,98 | 10,31 | 252.6354 | 523.0263 | 775.6617
200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | 326.85 | 1,28 | 11,20 | 418.368 | 3660.72 | 4079.088
201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 50.73 | 26,34 | 19,09 | 1336.2282 | 968.4357 | 2304.6639
[5 empty] | Sub Total | 2498.0856 | 6122.5626 | 8620.6482
183 | FORROS
210000 | FORROS
210101 | CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) | m2 | 42.13 | 1,71 | 3,54 | 72.0423 | 149.1402 | 221.1825
210301 | REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3) | m2 | 42.13 | 1,28 | 15,16 | 53.9264 | 638.6908 | 692.6172
[5 empty] | Sub Total | 125.9687 | 787.831 | 913.7997
184 | REVESTIMENTO DE PISO
220000 | REVESTIMENTO DE PISO
220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | m2 | 42.13 | 10,25 | 7,66 | 431.8325 | 322.7158 | 754.5483
220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 (Passeio proteção) | m2 | 17.25 | 12.19 | 9.6 | 210.2775 | 165.6 | 375.8775
220309 | PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | m2 | 42.13 | 32,91 | 20,91 | 1386.4983 | 880.9383 | 2267.4366
220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | m | 34.98 | 1,90 | 4,96 | 66.462 | 173.5008 | 239.9628
220311 | CERAMICA ANTI-DERRAPANTE COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | m2 | 2.66 | 32,91 | 20,42 | 87.5406 | 54.3172 | 141.8578
[5 empty] | Sub Total | 2182.6109 | 1597.0721 | 3779.683
185 | FERRAGENS
230000 | FERRAGENS
230102 | FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. | Un | 3 | 86,25 | 16,30 | 258.75 | 48.9 | 307.65
[5 empty] | Sub Total | 258.75 | 48.9 | 307.65
188 | PINTURA
260000 | PINTURA
261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 | 167.216 | 1,78 | 6,92 | 297.6445 | 1157.1347 | 1454.7792
261302 | PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR | m2 | 131.95 | 2,66 | 4,80 | 350.987 | 633.36 | 984.347
261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m2 | 146.94 | 2,25 | 4,09 | 330.615 | 600.9846 | 931.5996
261503 | PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) | m2 | 19.92 | 2,90 | 9,29 | 57.768 | 185.0568 | 242.8248
261604 | PINTURA TINTA INCOLOR COM BRILHO UMA DEMAO | m2 | 7.98 | 2,49 | 2,64 | 19.8702 | 21.0672 | 40.9374
[5 empty] | Sub Total | 1056.8847 | 2597.6033 | 3654.488
189 | DIVERSOS
270000 | DIVERSOS
270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 49 | 0,53 | 1,52 | 25.97 | 74.48 | 100.45
[5 empty] | Sub Total | 25.97 | 74.48 | 100.45
| Catalão 10 de abril de 2017 |  |  |  | Sub Total Geral | 24624.5818 | 23387.974 | 48012.5558
| Ricardo Orides Venancio Primo |  |  |  | BDI 20,30% | 4998.7901 | 4747.7587 | 9746.5488
Engenheiro Civil
| CREA 97252/D - MG |  |  |  | Total Geral | 29623.3719 | 28135.7327 | 57759.1046

## Cronograma
Prefeitura Municipal de Catalao
Secretaria de Habitação
Edificação Popular Padrão 49,00m²
Cronograma Fisico Financeiro
Tabela de Preços: AGETOP - TABELA 124 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - OUTUBRO/2016 - DESONERADA
Data Base: 01/10/2016
Código auxiliar | Serviço | % | 1º Mês | % | 2º Mês | Total Geral
167 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 100% | 1698.22 | 0% | 0 | 1698.22
168 | ESTRUTURA | 100% | 8949.3872 | 0% | 0 | 8949.3872
169 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 20% | 459.6798 | 80% | 1838.7192 | 2298.399
170 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 20% | 644.062 | 80% | 2576.248 | 3220.31
172 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 80% | 4784.6938 | 20% | 1196.1734 | 5980.8672
176 | ESTRUTURA DE MADEIRA | 0% | 0 | 100% | 2250.57 | 2250.57
178 | COBERTURAS | 0% | 0 | 100% | 1668.2898 | 1668.2898
179 | ESQUADRIAS DE MADEIRAS | 0% | 0 | 100% | 1257.3 | 1257.3
180 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0% | 0 | 100% | 3146.7357 | 3146.7357
181 | VIDROS | 0% | 0 | 100% | 165.758 | 165.758
182 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 20% | 1724.1296 | 80% | 6896.5186 | 8620.6482
183 | FORROS | 0% | 0 | 100% | 913.7997 | 913.7997
184 | REVESTIMENTO DE PISO | 0% | 0 | 100% | 3779.683 | 3779.683
185 | FERRAGENS | 0% | 0 | 100% | 307.65 | 307.65
188 | PINTURA | 0% | 0 | 100% | 3654.488 | 3654.488
189 | DIVERSOS | 0% | 0 | 100% | 100.45 | 100.45
|  | Sub Total | 18260.1724 | Sub Total | 29752.3834 | 48012.5558
|  | BDI | 3706.815 | BDI | 6039.7338 | 9746.5488
|  | Total Geral | 21966.9874 |  | 35792.1172 | 57759.1046
Catalão 10 de abril de 2017
Ricardo Orides Venancio Primo
Engenheiro Civil
CREA 97252/D - MG

## BDI
Prefeitura Municipal de Catalao
Secretaria de Habitação
Edificação Popular Padrão 49,00m²
Demostrativo BDI
CODIGO | SERVIÇO | %
(1) | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.45%
(2) | LUCRO | 3.21%
(3) | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.08%
(4) | SEGUROS E GARANTIAS | 0.06%
(5) | RISCOS | 0.56%
(6) | ISS | 1.6%
(7) | PIS | 0.65%
(7) | COFINS | 3%
(8) | CPRB | 4.5%
| BDI | 20.3%
Catalão 10 de abril de 2017
Ricardo Orides Venancio Primo
Engenheiro Civil
CREA 97252/D - MG