## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - GO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS COM E SEM SARJETA
DEMONSTRATIVO DE QUANTITADES
19 DE ABRIL DE 2018
Rua ∕ Avenida | Bairro | Trecho |  | Comprimento (m)
|  | Início | Final
R. Esmeralda | Ipanema | Salustiano da Paz | Rua 07 | 580
Travessa Esmeralda | Ipanema | Esmeralda | Papoula | 108
R. Papoula | Ipanema | Salustiano da Paz | Rua 07 | 550
R. Leopoldo de Bulhões | Santa Helena | Helena Neves vieira | Maria Joaquina | 140
Rua B | Santa Helena | José Maria Vieira | Leopoldo de Bulhões | 125
R. Abrão Costa Neves | Santa Helena | José Maria Vieira | Leopoldo de Bulhões | 106
R. Eustáquio Neves Vieira | Santa Helena | José Maria Vieira | Leopoldo de Bulhões | 168
R. Denise | Vila Maria | Adriana | Carmem | 212
R. Eliane | Vila Maria | Denise | Paralela | 168
R. Heloisa | Vila Maria | Denise | Paralela | 172
R. Paralela | Vila Maria | Eliane | Jocelim Gomes Pires | 138
R. Benjamim da Silveira | Goianiense | Lamartine P. Avelar | Dário G. Mesquita | 148
R.José Matias da Silveira | Goianiense | 68 | Benjamim Silveira | 104
Rua da Matinha | Conquista | C 01 | GO 330 | 350
R. Ana j. Ribeiro | São Lucas | Clarice M. Mesquita | R 126 | 138
Av. Joaquim C de Sousa | São Lucas | Clarice M. Mesquita | Espírito Santo | 498
R. Clarice M. Mesquita | São Lucas | Castelo Branco | Ana J. Ribeiro | 232
Rua 126 | São Lucas | Tomas Edson | Resid. Campo Belo | 263
COMPRIMENTO TOTAL (m) |  |  |  | 4200

## MEMORIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - GO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS COM E SEM SARJETA
MEMORIAL DE CÁLCULO
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/17 - COM DESONERAÇÃO (T130)
TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
TABELA SINAPI - CUSTO REFERENCIAL DE SERVIÇOS COMPOSIÇÃO SINTÉTICA - DESONERADO - ABRIL 2018
19 DE JUNHO DE 2018
ÍTEM | DESCRIÇÃO | UND | CÁLCULO |  | TOTAL
1 | Grupo de Serviços: 164 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | UND | LARGURA | COMPRIMENTO | TOTAL
1.1.1 | Prepraro da base meio fio com sarjeta | m2 | 0.3 | 4200 | 1260
1.1.2 | Prepraro da base meio fio sem sarjeta | m2 | 0.3 | 4200 | 1260
Total |  |  |  |  | 2520
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP | UND | LARGURA | COMPRIMENTO | TOTAL
1.2.1 | 2 unidades | m2 | 1.5 | 2 | 3
Total |  |  |  |  | 6
2 | Grupo de Serviços: 165-TRANSPORTE
2.1 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | UND | ÁREA | ESPESSURA | TOTAL
2.1.1 | Entulho corte para assentamento da guia | M³ | 0,15*0,12 | 4200 | 75.6
2.1.2 | Entulho corte pavimento para sarjeta | M³ | 0,30*0,08 | 0,30*0,08 | 100.8
Total |  |  |  |  | 176.4
3 | Grupo de Serviços: 187 - ADMINISTRAÇÃO
3.1 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | UND | DIÁRIO | MÊS | TOTAL
| Horas | h | 1 | 3 | 75
3.2 | " APONTARIFE " - ( OBRAS CIVIS ) | UND | DIÁRIO | MÊS | TOTAL
| Horas | h | 8 | 3 | 600
3 | Grupo de Serviços: 100012 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA
4.1 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | UND | LARGURA | COMPRIMENTO | TOTAL
4.1.1 | Prepraro da base meio fio com sarjeta | m2 | 0,10 + 0,15 | 4200 | 1050
4.1.2 | Prepraro da base meio fio sem sarjeta | m2 | 0,10 + 0,15 | 4200 | 1050
Subtotal |  |  |  |  | 2100
4 | Grupo de Serviços: 100015 - PAVIMENTAÇÃO URBANA
5.1 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 (AC/BC)
| RUA | INÍCIO | FINAL | COMPRIMENTO
5.1.1 | R. Esmeralda | Salustiano da Paz | Rua 07 | 580
5.1.2 | Travessa Esmeralda | Esmeralda | Papoula | 108
5.1.3 | R. Papoula | Salustiano da Paz | Rua 07 | 550
5.1.4 | R. Leopoldo de Bulhões | Helena Neves vieira | Maria Joaquina | 140
5.1.5 | Rua B | José Maria Vieira | Leopoldo de Bulhões | 125
5.1.6 | R. Abrão Costa Neves | José Maria Vieira | Leopoldo de Bulhões | 106
5.1.7 | R. Eustáquio Neves Vieira | José Maria Vieira | Leopoldo de Bulhões | 168
5.1.8 | R. Denise | Adriana | Carmem | 212
5.1.9 | R. Eliane | Denise | Paralela | 168
5.1.10 | R. Heloisa | Denise | Paralela | 172
5.1.11 | R. Paralela | Eliane | Jocelim Gomes Pires | 138
5.1.12 | R. Benjamim da Silveira | Lamartine P. Avelar | Dário G. Mesquita | 148
5.1.13 | R.José Matias da Silveira | 68 | Benjamim Silveira | 104
5.1.14 | Rua da Matinha | C 01 | GO 330 | 350
5.1.15 | R. Ana j. Ribeiro | Clarice M. Mesquita | R 126 | 138
5.1.16 | Av. Joaquim C de Sousa | Clarice M. Mesquita | Espírito Santo | 498
5.1.17 | R. Clarice M. Mesquita | Castelo Branco | Ana J. Ribeiro | 232
5.1.18 | Rua 126 | Tomas Edson | Resid. Campo Belo | 263
Total |  |  |  |  | 4200
5.2 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 (AC/BC)
| RUA | INÍCIO | FINAL | COMPRIMENTO
5.2.1 | R. Esmeralda | Salustiano da Paz | Rua 07 | 580
5.2.2 | Travessa Esmeralda | Esmeralda | Papoula | 108
5.2.3 | R. Papoula | Salustiano da Paz | Rua 07 | 550
5.2.4 | R. Leopoldo de Bulhões | Helena Neves vieira | Maria Joaquina | 140
5.2.5 | Rua B | José Maria Vieira | Leopoldo de Bulhões | 125
5.2.6 | R. Abrão Costa Neves | José Maria Vieira | Leopoldo de Bulhões | 106
5.2.7 | R. Eustáquio Neves Vieira | José Maria Vieira | Leopoldo de Bulhões | 168
5.2.8 | R. Denise | Adriana | Carmem | 212
5.2.9 | R. Eliane | Denise | Paralela | 168
5.2.10 | R. Heloisa | Denise | Paralela | 172
5.2.11 | R. Paralela | Eliane | Jocelim Gomes Pires | 138
5.2.12 | R. Benjamim da Silveira | Lamartine P. Avelar | Dário G. Mesquita | 148
5.2.13 | R.José Matias da Silveira | 68 | Benjamim Silveira | 104
5.2.14 | Rua da Matinha | C 01 | GO 330 | 350
5.2.15 | R. Ana j. Ribeiro | Clarice M. Mesquita | R 126 | 138
5.2.16 | Av. Joaquim C de Sousa | Clarice M. Mesquita | Espírito Santo | 498
5.2.17 | R. Clarice M. Mesquita | Castelo Branco | Ana J. Ribeiro | 232
5.2.18 | Rua 126 | Tomas Edson | Resid. Campo Belo | 263
Total |  |  |  |  | 4200
5 | Grupo de Serviços: 100015 - PAVIMENTAÇÃO URBANA
6.1 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | UND | QUANTIDADE |  | TOTAL
6.1.1 | Período da Obra - 3 meses | Mês | 1 unidade |  | 3 meses
| ________________________________________ | ______________________________________
| Leonardo Martins de Castro Teixeira | Philipjohn Ribeiro Silva
| Secretário Municipal de Obras | Eng. Civil CREA: 1016927460 AP/GO

## ORÇAMENTO BÁSICO
EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS COM E SEM SARJETA
ORÇAMENTO BÁSICO
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/17 - COM DESONERAÇÃO (T130)
TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
TABELA SINAPI - CUSTO REFERENCIAL DE SERVIÇOS COMPOSIÇÃO SINTÉTICA - DESONERADO - ABRIL 2018
19 DE JUNHO DE 2018
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | Grupo de Serviços: 164 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 20202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | 2520 | m2 | 0 | 0 | 0
1.2 | 21301 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP | 6 | m2 | 0 | 0 | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
2 | GRUPO DE SERVIÇO: 165- TRANSPORTES
2.1 | 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 176.4 | m3 | 0 | 0 | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
3 | Grupo de Serviços: 187 - ADMINISTRAÇÃO
3.1 | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | 75 | h | 0 |  | 0
3.2 | 250112 | " APONTARIFE " - ( OBRAS CIVIS ) | 600 | h | 0 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
4 | Grupo de Serviços: 100012 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA
4.1 | 42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | 2100 | m2 | 0 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
5 | Grupo de Serviços: 100015 - PAVIMENTAÇÃO URBANA
5.1 | 44450 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 (AC/BC) | 4200 | m | 0 |  | 0
5.2 | 44455 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 (AC/BC) | 4200 | m | 0 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
6 | Grupo de Serviços: 0004 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
6.1 | 42480 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | 3 | Mês | 0 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
Total | [6 empty] | 0
BDI (27,30 %) | [6 empty] | 0
Total com BDI | [6 empty] | 0

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS COM E SEM SARJETA
BAIRROS: IPANEMA, SANTA HELENA, VILA MARIA, GOIANIENSE, CONQUISTA E SÃO LUCAS
19 DE JUNHO DE 2018
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/17 - COM DESONERAÇÃO (T130)
TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - DESONERADA
TABELA SINAPI - CUSTO REFERENCIAL DE SERVIÇOS COMPOSIÇÃO SINTÉTICA - DESONERADO - ABRIL 2018
OBRA: EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS COM E SEM SARJETA
CRONOGRAM FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | % DOS SERVIÇOS
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Grupo de Serviços: 164 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0 | #DIV/0!
2 | Grupo de Serviços: 165- TRANSPORTES | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0 | #DIV/0!
3 | Grupo de Serviços: 187 - ADMINISTRAÇÃO | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0 | #DIV/0!
4 | Grupo de Serviços: 100012 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0 | #DIV/0!
5 | Grupo de Serviços: 100015 - PAVIMENTAÇÃO URBANA | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0 | #DIV/0!
6 | Grupo de Serviços: 0004 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0 | #DIV/0!
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0

## BDI
PREFEITURA MUICIPAL DE CATALÃO - GO
SECRETARIA DE OBRAS
BDI - BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS
EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS COM E SEM SARJETA
29 DE MAIO DE 2018
COMPOSIÇÃO DO BDI
Administração Central (%) | Lucro (%) | Despesas financeiras (%) | Seguros + garantias (%) | Riscos (%) | ISS (%) | PIS (%) | COFINS (%) | CPRB (%) | Resultado (%)
4 | 7.2 | 1.08 | 0.12 | 0.97 | 2.4 | 0.65 | 3 | 4.5 | 27.3