## cronograma F-F
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA
LOCAL: OLHOS D'ÁGUA + PEDRA BRANCA
TIPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO DE MEIO-FIO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATALÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | VALOR DOS SERVIÇOS | % DOS SERVIÇOS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 50% |  | 50% | 87245.71 | 3.211%
2 | CANTEIRO DE OBRA |  |  | 50% |  | 50% | 27466.8553 | 1.011%
3 | MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO |  |  | 50% |  | 50% | 71711.4478 | 2.639%
4 | MOBILIZAÇÃO MÃO DE OBRA |  |  | 50% |  | 50% | 2430.2608 | 0.08944%
5 | LIMPEZA PAVIMENTAÇÃO URBANA |  |  | 50% |  | 50% | 7293.0921 | 0.2684%
6 | CARGA DE ENTULHOS |  |  | 50% |  | 50% | 7049.989 | 0.2595%
7 | TRANSPORTE DE ENTULHO PAVIMENTO URBANO |  |  | 50% |  | 50% | 197383.4062 | 7.264%
8 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ºCATEGORIA (PAVAVIMENTAÇÃO URBANA) |  |  | 50% |  | 50% | 21877.7587 | 0.8052%
9 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA À CAMINHÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  |  | 50% |  | 50% | 390431.1397 | 14.37%
10 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL |  |  | 50% |  | 50% | 6628.0365 | 0.2439%
11 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAVIMENTAÇÃO URBUANA) |  |  | 50% |  | 50% | 79010.5549 | 2.908%
12 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  |  | 50% |  | 50% | 59072.7352 | 2.174%
13 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA-CASCALHO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  |  | 50% |  | 50% | 280318.7011 | 10.32%
14 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  |  | 50% |  | 50% | 91155.3413 | 3.355%
15 | IMPRIMAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  |  | 50% |  | 50% | 11489.7746 | 0.4229%
16 | ASFALTO DILUÍDO CM 30 |  |  | 50% |  | 50% | 92860.2439 | 3.417%
17 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  |  | 50% |  | 50% | 48218.8518 | 1.775%
18 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  |  | 50% |  | 50% | 511932.4974 | 18.84%
19 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  |  | 50% |  | 50% | 10979.1179 | 0.4041%
20 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  |  | 50% |  | 50% | 350208.3292 | 12.89%
21 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  |  | 50% |  | 50% | 103955.3246 | 3.826%
22 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  |  | 50% |  | 50% | 43838.1096 | 1.613%
23 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 |  |  | 50% |  | 50% | 46409.5289 | 1.708%
24 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 |  |  | 50% |  | 50% | 144914.0845 | 5.333%
25 | REMOÇÃO DE CERCA |  |  | 100% |  |  | 4098.2361 | 0.1508%
26 | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA |  |  | 100% |  |  | 10982.2567 | 0.4042%
27 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA |  |  | 50% |  | 50% | 204.48 | 0.007525%
28 | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) |  |  | 50% |  | 50% | 189.264 | 0.006965%
29 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) |  |  | 50% |  | 50% | 2298.78 | 0.0846%
30 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA |  |  | 50% |  | 50% | 26.4799 | 0.0009745%
31 | BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) |  |  | 50% |  | 50% | 1966.16 | 0.07236%
32 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) |  |  | 50% |  | 50% | 1684.2 | 0.06198%
33 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) |  |  | 50% |  | 50% | 1875.16 | 0.06901%
TOTAL |  |  | 1366143.2002 |  | 1351062.7073 |  | 2717205.9075 | 100%
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO |  |  | 50.28% |  | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 1366143.2002 |  | 2717205.9075
Catalão, 16 de julho de 2021.
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO: 2021/2024
LOCAL: OLHOS D'ÁGUA + PEDRA BRANCA
TIPO DE SERVIÇO: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO DE MEIO-FIO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MARÇO 2018 - COM DESONERAÇÃO (T135) E TABELA ANP PRODUTO/REGIÃO ABRIL 2021
1.0 | FONTE | CÓDIGO | PAVIMENTAÇÃO |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
1.1 | AGETOP | 44001 | LIMPEZA PAVIMENTAÇÃO URBANA |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ LIMPEZA) | 34729.01 | 0.21 | 7293.0921
1.2 | AGETOP | 44010 | CARGA DE ENTULHOS |  | m³ | ÁREA DE LIMPEZA x ESPESSURA DE LIMPEZA | 3472.901 | 2.03 | 7049.989
1.3 | AGETOP | 44011 | TRANSPORTE DE ENTULHO PAVIMENTO URBANO |  | m³ x Km | ÁREA DE LIMPEZA x ESPESSURA DE LIMPEZA x DT LIMPEZA | 59632.449 | 3.31 | 197383.4062
1.4 | AGETOP | 44020 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ºCATEGORIA (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ | (COMPRIMENTO x (LARGURA+FOLGA P/ TERRAPLANAGEM) + ÁREAS DE ESQUINAS) x ESPESSURA DE CORTE SUBLEITO | 6415.765 | 3.41 | 21877.7587
1.5 | AGETOP | 44021 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA À CAMINHÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ x Km | (COMPRIMENTO x (LARGURA+FOLGA P/ TERRAPLANAGEM) + ÁREAS DE ESQUINAS) x ESPESSURA DE CORTE SUBLEITO x DT CORTE SUBLEITO x EMPOLAMENTO DE SUBLEITO | 138450.7588 | 2.82 | 390431.1397
1.6 | AGETOP | 40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL |  | m³ | (VOLUME DE ATERRO ATÉ GREIDE PARA SUB LEITO) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 1299.615 | 5.1 | 6628.0365
1.7 | AGETOP | 44052 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM) + ÁREA DE ESQUINAS | 30863.498 | 2.56 | 79010.5549
1.8 | AGETOP | 44101 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ | (COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM) + ÁREA DE ESQUINAS) x ESPESSURA DA BASE | 4629.5247 | 12.76 | 59072.7352
1.9 | AGETOP | 44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA-CASCALHO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ x Km | (COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM) + ÁREA DE ESQUINAS) x ESPESSURA DA BASE x DT CASCALHO X EMPOLAMENTO DE BASE | 99403.7947 | 2.82 | 280318.7011
1.10 | AGETOP | 44150 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ | (COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM) + ÁREA DE ESQUINAS) x ESPESSURA DA BASE | 4629.5247 | 19.69 | 91155.3413
1.11 | AGETOP | 44200 | IMPRIMAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) + ÁREA DE ESQUINAS | 25532.8324 | 0.45 | 11489.7746
1.12 | AGETOP | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) + ÁREA DE ESQUINAS | 25532.8324 | 0.43 | 10979.1179
1.13 | AGETOP | 44204 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ | (COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) + ÁREAS ESQUINAS) x ESPESSURA DO ASFALTO | 765.985 | 457.2 | 350208.3292
1.14 | AGETOP | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | t x Km | (COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) + ÁREAS ESQUINAS) x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE DO CBUQ x DT CBUQ | 126774.7861 | 0.82 | 103955.3246
1.15 | AGETOP | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ x Km | ((COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) + ÁREAS ESQUINAS) x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE DO CBUQ x PORCENTAGEM DO AGREGADO / DENSIDADE DO AGREGADO) x DT DO AGREGADO | 35353.3142 | 1.24 | 43838.1096
1.16 | AGETOP | 44450 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 |  | m | COMPRIMENTO - (QUANTIDADE DE CRUZAMENTOS x LARGURA MÉDIA DOS CRUZAMENTOS) | 3305.522 | 14.04 | 46409.5289
1.17 | AGETOP | 44455 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 |  | m | 2 x COMPRIMENTO - (QUANTIDADE DE CRUZAMENTOS x LARGURA MÉDIA DOS CRUZAMENTOS) | 3305.522 | 43.84 | 144914.0845
1.18 | AGETOP | 40804 | REMOÇÃO DE CERCA |  | m | CONFORME PROJETO | 846.743 | 4.84 | 4098.2361
1.19 | AGETOP | 40800 | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA |  | m | CONFORME PROJETO | 846.743 | 12.97 | 10982.2567
SOMATÓRIO: | [8 empty] | 1867095.5167
2.0 | FONTE | CÓDIGO | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
2.1 | AGETOP | 45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA |  | M³ | ALTURA DA VALA x COMPRIMENTO x LARGURA | 19.2 | 10.65 | 204.48
2.2 | AGETOP | 45580 | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) |  | M³ | ESPESSURA x COMPRIMENTO x LARGURA | 1.2 | 157.72 | 189.264
2.3 | AGETOP | 45445 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) |  | M | COMPRIMENTO DA VALA | 11 | 208.98 | 2298.78
2.4 | AGETOP | 45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA |  | m³ | VOLUME DA VALA - VOLUME DO TUBO | 2.271 | 11.66 | 26.4799
2.5 | AGETOP | 41846 | BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) |  | UNID. | CONFORME PROJETO | 2 | 983.08 | 1966.16
2.6 | AGETOP | 41414 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) |  | M | CONFORME PROJETO | 12 | 140.35 | 1684.2
2.7 | AGETOP | 41350 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) |  | UNID. | CONFORME PROJETO | 4 | 468.79 | 1875.16
SOMATÓRIO: | [8 empty] | 8244.5239
[8 empty] | TOTAL: | 1875340.0406
PRODUTO BETUMINOSO
3.0 | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
3.1 | ANP | - | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | T | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) + ÁREAS ESQUINAS x TAXA DE APLICAÇÃO CM 30 | 25.5328 | 3636.8955 | 92860.2439
3.2 | ANP | - | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | T | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) + ÁREAS ESQUINAS x TAXA DE APLICAÇÃO RR2C | 12.7664 | 3777.0077 | 48218.8518
3.3 | ANP | - | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | T | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) + ÁREAS ESQUINAS x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE CBUQ x PORCENTAGEM DE CAP NO CBUQ | 95.5949 | 5355.2268 | 511932.4974
[8 empty] | TOTAL: | 653011.5931
LOCAL: PEDRA BRANCA E OLHOS D'ÁGUA
4.0 | FONTE | ITEM |  |  | TOTAL R$
4.1 | AGETOP | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 87245.71
4.2 | AGETOP | CANTEIRO DE OBRA |  |  | 27466.8553
4.3 | AGETOP | MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO |  |  | 71711.4478
4.4 | AGETOP | MOBILIZAÇÃO MÃO DE OBRA |  |  | 2430.2608
TOTAL R$: |  |  |  |  | 188854.2738
OLHOS D'ÁGUA + PEDRA BRANCA | [5 empty] | Valor do m²
CUSTO TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 2717205.9075 |  | CUSTO TOTAL DA OBRA/ÁREA TOTAL | 133.8483
Catalão, 16 de julho de 2021.
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO: 2021/2024
LOCAL: OLHOS D'ÁGUA + PEDRA BRANCA
TIPO DE SERVIÇO: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO DE MEIO-FIO
ORÇAMENTO
REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MARÇO 2018 - COM DESONERAÇÃO (T135) E TABELA ANP PRODUTO/REGIÃO ABRIL 2021
1.0 | FONTE | CÓDIGO | PAVIMENTAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
1.1 | AGETOP | 44001 | LIMPEZA PAVIMENTAÇÃO URBANA |  | m² | 34729.01 | 0.21 | 7293.0921
1.2 | AGETOP | 44010 | CARGA DE ENTULHOS |  | m³ | 3472.901 | 2.03 | 7049.989
1.3 | AGETOP | 44011 | TRANSPORTE DE ENTULHO PAVIMENTO URBANO |  | m³ x Km | 59632.449 | 3.31 | 197383.4062
1.4 | AGETOP | 44020 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ºCATEGORIA (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ | 6415.765 | 3.41 | 21877.7587
1.5 | AGETOP | 44021 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA À CAMINHÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ x Km | 138450.7588 | 2.82 | 390431.1397
1.6 | AGETOP | 40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL |  | m³ | 1299.615 | 5.1 | 6628.0365
1.7 | AGETOP | 44052 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m² | 30863.498 | 2.56 | 79010.5549
1.8 | AGETOP | 44101 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ | 4629.5247 | 12.76 | 59072.7352
1.9 | AGETOP | 44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA-CASCALHO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ x Km | 99403.7947 | 2.82 | 280318.7011
1.10 | AGETOP | 44150 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ | 4629.5247 | 19.69 | 91155.3413
1.11 | AGETOP | 44200 | IMPRIMAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m² | 25532.8324 | 0.45 | 11489.7746
1.12 | AGETOP | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m² | 25532.8324 | 0.43 | 10979.1179
1.13 | AGETOP | 44204 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ | 765.985 | 457.2 | 350208.3292
1.14 | AGETOP | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | t x Km | 126774.7861 | 0.82 | 103955.3246
1.15 | AGETOP | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ x Km | 35353.3142 | 1.24 | 43838.1096
1.16 | AGETOP | 44450 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 |  | m | 3305.522 | 14.04 | 46409.5289
1.17 | AGETOP | 44455 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 |  | m | 3305.522 | 43.84 | 144914.0845
1.18 | AGETOP | 40804 | REMOÇÃO DE CERCA |  | m | 846.743 | 4.84 | 4098.2361 | 6611.044
1.19 | AGETOP | 40800 | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA |  | m | 846.743 | 12.97 | 10982.2567
SOMATÓRIO: | [7 empty] | 1867095.5167
2.0 | FONTE | CÓDIGO | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
2.1 | AGETOP | 45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA |  | M³ | 19.2 | 10.65 | 204.48
2.2 | AGETOP | 45580 | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) |  | M³ | 1.2 | 157.72 | 189.264
2.3 | AGETOP | 45445 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) |  | M | 11 | 208.98 | 2298.78
2.4 | AGETOP | 45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA |  | m³ | 2.271 | 11.66 | 26.4799
2.5 | AGETOP | 41846 | BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) |  | UNID. | 2 | 983.08 | 1966.16
2.6 | AGETOP | 41414 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) |  | M | 12 | 140.35 | 1684.2
2.7 | AGETOP | 41350 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) |  | UNID. | 4 | 468.79 | 1875.16
SOMATÓRIO: | [7 empty] | 8244.5239
TOTAL: | [7 empty] | 1875340.0406
PRODUTO BETUMINOSO
2.0 | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
2.1 | ANP | - | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | T | 25.5328 | 3636.8955 | 92860.2439
2.2 | ANP | - | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | T | 12.7664 | 3777.0077 | 48218.8518
2.3 | ANP | - | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | T | 95.5949 | 5355.2268 | 511932.4974
[7 empty] | TOTAL: | 653011.5931
LOCAL: PEDRA BRANCA E OLHOS D'ÁGUA
3.0 | FONTE | ITEM |  | TOTAL R$ |  | OLHOS D'ÁGUA + PEDRA BRANCA
3.1 | AGETOP | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 87245.71 |  | CUSTO TOTAL DA OBRA: |  | 2717205.9075
3.2 | AGETOP | CANTEIRO DE OBRA |  | 27466.8553
3.3 | AGETOP | MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 71711.4478 |  | Valor do m²
3.4 | AGETOP | MOBILIZAÇÃO MÃO DE OBRA |  | 2430.2608 |  | CUSTO TOTAL DA OBRA/ÁREA TOTAL |  | 102.4279
TOTAL R$: |  |  |  | 188854.2738
Catalão, 16 de julho de 2021.
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## ADM LOCAL (25,53)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE PEDRA BRANCA E OLHOS D'ÁGUA
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA C2 (RESTAURAÇÃO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISÃO ENGENHARIA
ENGENHEIRO PRODUÇÃO/CIVIL | MÊS | 14162.46 | 2 | 28324.92
TOPÓGRAFO | MÊS | 5754.44 | 2 | 11508.88
AUXILIAR TOPOGRAFIA | MÊS | 3447.99 | 2 | 6895.98
LABORATORISTA DE SOLOS | MÊS | 5757.44 | 2 | 11514.88
|  |  | TOTAL: | 58244.66
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
VIGIA | MÊS | 2753.72 | 2 | 5507.44
|  |  | TOTAL: | 5066.84
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
VEÍCULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL) | MÊS | 3366.25 | 2 | 6732.5
|  |  | TOTAL: | 6190.38
|  |  | CUSTO TOAL: | 69501.88
|  |  | BDI (25,53%): | 17743.83
|  |  | PREÇO TOTAL: | 87245.71
Catalão, 16 de julho de 2021.

## CANTEIRO DE OBRA
CANTEIRO DE OBRA DE PEDRA BRANCA E OLHOS D'ÁGUA
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA A2 (RESTAURAÇÃO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
INSTALAÇOES PROVISÓRIAS
ESCRITÓRIO URBANO (CIDADE) | MÊS | 1889.72 | 2 | 3779.44
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO (INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA) | MÊS | 812.73 | 2 | 1625.46
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO(ENGENHEIROS) | MÊS | 677.3 | 2 | 1354.6
ALMOXARIFADO | M² | 128.95 | 12 | 1547.4
Banheiros Químicos (com lavatório) | MÊS | 818.02 | 2 | 1636.04
TENDA 6X6M REFEITÓRIO | MÊS | 956.46 | 2 | 1912.92
MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITÓRIO TENDAS) | CJ | 239.11 | 4 | 956.44
INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UNIDADE | 2622.53 | 1 | 2622.53
INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA | UNIDADE | 4358 | 1 | 4358
PLACA DE OBRA | M² | 173.99 | 12 | 2087.88
|  |  | CUSTO TOTAL: | 21880.71
|  |  | BDI (25,53%): | 5586.1453
|  |  | PREÇO TOTAL: | 27466.8553
Catalão, 16 de julho de 2021.
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PEDRA BRANCA E OLHOS D'ÁGUA
EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE - 40KM/H | CUSTO HORÁRIO | FAIXA C2
|  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8M | 2228.06 | 1 | 2228.06
ROLO COMPAC. PNEUS AUTOPROP. 27T | 2266.71 | 1 | 2266.71
ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA 150 OU EQUIVALENTE | 2229.14 | 1 | 2229.14
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 2289.72 | 1 | 2289.72
CARREGADEIRA DE PNEU CAT-924G OU EQUIVALENTE | 2247.72 | 1 | 2247.72
MOTONIVELADORA-CAT 120K OU EQUIVALENTE | 2287.66 | 1 | 2287.66
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE | 2262.97 | 1 | 2262.97
TRATOR DE PNEUS AGRÍCULA-MF4292 OU EQUIVALENTE | 2228.9 | 1 | 2228.9
|  | TOTAL: | 18040.88
VEÍCULOS DE PRODUÇÃO (AUTOPROPELIDOS) -15T
CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - 15T | 1407.59 | 5 | 7037.95
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T | 1305.85 | 1 | 1305.85
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 1118.09 | 1 | 1118.09
CAMINHÃO TANQUE 6000 L | 1060.7 | 1 | 1060.7
|  | TOTAL: | 10522.59
|  | CUSTO TOTAL: | 57126.94
|  | BDI (25,53%): | 14584.5078
|  | PREÇO TOTAL: | 71711.4478
Catalão, 16 de julho de 2021.
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## MOBILIZAÇÃO MÃO DE OBRA
MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PEDRA BRANCA E OLHOS D'ÁGUA
DESCRIÇÃO | CUSTO POR MOBILIZAÇÃO | FAIXA C2
|  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
NÍVEL 3
VIAGEM DE ONIBUS (ESTADUAL) | 61 | 16 | 976
DIÁRIA (ALIMENTAÇÃO) | 20 | 48 | 960
|  | CUSTO TOTAL: | 1936
|  | BDI (25,53%): | 494.2608
|  | PREÇO TOTAL: | 2430.2608
Catalão, 16 de julho de 2021.
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA
LOCAL: ASFALTO NOVO EM VÁRIAS RUAS