## MEMÓRIA DE CÁLCULO
9
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
REFORMA - UBSF MARIA CAROLINA DE MESQUITA NETTO
Rua 96 esq. com Rua 103, nº 850, Bairro Castelo Branco, Catalão - GO
333 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T333 - FEVEREIRO/2025 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO / ORSE (Orçamento de Obras de Sergipe) - FEVEREIRO/2026
SETOP-MG/DER-MG. SICOR-MG . Região Triângulo e Alto Paranaíba – Com Desoneração. JANEIRO/2026
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO |  | UNID. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
GRUPO DE SERVIÇO: 164 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | TOTAL
1.1 | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m² | ÁREA |  | 3
|  | Placa de obra | m² | 3 |  | 3
1.2 | 20168 | REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | UNIDADE |  | 6
|  | Interruptor e tomadas | und | 6 |  | 6
1.3 | 20111 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | ÁREA |  | 288.24
|  | Demolição de todo o piso cerâmico da UBS | m² | 288.24 |  | 288.24
1.4 | 20137 | REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | UNIDADE |  | 6
|  | Remoção de todos os vasos dos banheiros | und | 6 |  | 6
1.5 | 20138 | REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | UNIDADE |  | 6
|  | Remoção de todas as pias dos banheiros | und | 6 |  | 6
1.6 | 20140 | REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/ TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | UNIDADE |  | 12
|  | Torneiras (Consultório 3 e 4, Banheiros, Vacinação, Consultório odontológico, Coordenação) | und | 12 |  | 12
1.7 | 20167 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | UNIDADE |  | 62
|  | Remoção de todas as luminarias internas da ubs | und | 42 |  | 42
|  | Remoção de todas as arandelas externas da ubs | und | 20 |  | 20
1.8 | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | ÁREA |  | 3.36
|  | Portais das portas dos banheiros dos fundos | m² | 3.36 |  | 3.36
GRUPO DE SERVIÇO: 165 - TRANSPORTES
2 | 30000 | TRANSPORTES |  |  |  | TOTAL
2.1 | 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | VOLUME |  | 20.1768
|  | Resíduos de demolição | m³ | 20.1768 |  | 20.1768
GRUPO DE SERVIÇO: 169 - INST.ELÉT./TELEFÔNICA/ACABAMENTO ESTRUTURADO
3 | 70000 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | TOTAL
3.1 | 70924 | CONDULETE MULTIPLO DE PVC COM 01 SAÍDA 3/4" (TIPO B OU E) SEM TAMPA | und | UNIDADE |  | 10
|  |  | und | 10 |  | 27
3.2 | 70555 | CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 | m | METROS |  | 50
|  |  | m | 50 |  | 258.81
3.3 | 70563 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | m | METROS |  | 100
|  |  | m | 100 |  | 523.66
3.4 | 70564 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 | m | METROS |  | 20
|  |  | m | 20 |  | 274.14
3.5 | 72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM... | und | UNIDADE |  | 5
|  |  | und | 5 |  | 4
3.6 | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | und | UNIDADE |  | 5
|  |  | und | 5 |  | 3
3.7 | 72579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | und | UNIDADE |  | 15
|  |  | und | 15 |  | 3
3.8 | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 35-A | und | UNIDADE |  | 3
|  |  | und | 3 |  | 5
3.9 | 71173 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | und | UNIDADE |  | 1
|  |  | und | 1 |  | 1
3.10 | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | und | UNIDADE |  | 2
|  |  | und | 2 |  | 5
3.11 | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | METROS |  | 60
|  |  | m | 60 |  | 4
3.12 | 70634 | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m² | ÁREA |  | 1
|  |  | m² | 1 |  | 1
3.13 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | und | UNIDADE |  | 1
|  |  |  | 1 |  | 1
3.14 | 71598 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | und | UNIDADE |  | 7
|  | Corredores; Sobre as portas de saída; Gerador de energia | und | 7 |  | 3
3.15 | 71610 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( PEQUENA) - BASE E-27 | und | UNIDADE |  | 20
|  |  | und | 20 |  | 20
3.16 | 71648 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | und | UNIDADE |  | 42
|  |  | und | 42 |  | 42
GRUPO DE SERVIÇO: 170 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS
4 | 80000 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | TOTAL
4.1 | 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | und | UNIDADE |  | 2
|  | Banheiro dos funcionários | und | 2 |  | 2
4.2 | 80590 | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA | und | UNIDADE |  | 11
|  | Banheiros, Procedimento, Coordenação, Consultorios 3,4 e Odonto | und | 11 |  | 11
4.3 | 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | und | UNIDADE |  | 12
|  | Banheiros, Procedimento, Coordenação, Consultorios 3,4 e Odonto, Vacinação | und | 12 |  | 12
4.4 | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | und | UNIDADE |  | 11
|  | Pias | und | 11 |  | 11
4.5 | 80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | und | UNIDADE |  | 6
|  | Vasos sanitários | und | 6 |  | 1
4.6 | 80561 | SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | und | UNIDADE |  | 11
|  | Pias | und | 11 |  | 11
4.7 | 81131 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | und | UNIDADE |  | 1
|  |  | und | 1 |  | 1
4.8 | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | und | UNIDADE |  | 6
|  | Vasos sanitários | und | 6 |  | 6
4.9 | 80742 | DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL | und | UNIDADE |  | 18
|  | Banheiros, Procedimento, Coordenação, Consultorios e Odonto, Vacinação, Prevenção e Triagem | und | 18 |  | 18
4.10 | 80533 | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M | und | UNIDADE |  | 6
|  | Banheiros | und | 6 |  | 6
4.11 | 80734 | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA | und | UNIDADE |  | 18
|  | Banheiros, Procedimento, Coordenação, Consultorios e Odonto, Vacinação, Prevenção e Triagem | und | 18 |  | 18
4.12 | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | cj | UNIDADE |  | 6
|  | Banheiros | cj | 6 |  | 6
4.13 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | und | UNIDADE |  | 12
|  | Ares-condicionados | und | 12 |  | 12
ESGOTO SANITÁRIO | [5 empty] | TOTAL
4.14 | 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | und | UNIDADE |  | 3
|  | Banheiro | und | 3 |  | 1
4.15 | 82004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | und | UNIDADE |  | 3
|  | Banheiro | und | 3 |  | 3
4.16 | 80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) -COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | und | UNIDADE |  | 6
|  | Banheiro | und | 6 |  | 6
4.17 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | und | UNIDADE |  | 6
|  | Banheiro | und | 6 |  | 6
GRUPO DE SERVIÇO: 172 - ALVENARIA E DIVISÓRIA
5 | 100000 | ALVENARIA E DIVISÓRIA |  |  |  | TOTAL
5.1 | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | m² | ÁREA |  | 2.52
|  | PAREDE SALA DE REUNIÃO | m² | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | 2.52
|  | Parede | m² | 1.2 | 2.1 | 2.52
5.2 | ED-49583 | PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, LARGURA 20CM, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO, TERMINAIS DE ACABAMENTO E ACESSÓRIOS | m | COMPRIMENTO (M) |  | 53.63
|  | Corredores | m | 53.63 |  | 53.63
5.3 | 103288 | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | und | UNIDADE |  | 11
|  | Ares-condicionados | und | 11 |  | 11
GRUPO DE SERVIÇO: 174 - IMPERMEABILIZAÇÃO
6 | 120000 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | TOTAL
6.1 | 121105 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS ( ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA) | m² | ÁREA |  | 99
|  | Paredes externas e internas das salas | m² | 99 |  | 99
GRUPO DE SERVIÇO: 178 - COBERTURA
7 | 160000 | COBERTURAS |  |  |  | TOTAL
7.1 | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM | m | COMPRIMENTO (M) |  | 25
|  | Calha | m | 25 |  | 25
7.2 | 160971 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | m² | ÁREA |  | 30
|  | Reparo cobertura | m² | 30 |  | 30
7.3 | 160911 | COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS | m² | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | 6.36
|  | Cobertura porta dos fundos | m² | 1.65 | 1.2 | 1.98
|  | Cobertura porta dos frente | m² | 3.65 | 1.2 | 4.38
7.4 | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | kg | QUILOGRAMA |  | 30
|  | Cobertura porta dos fundos | kg | 30 |  | 30
GRUPO DE SERVIÇO: 179- ESQUADRIAS DE MADEIRA
8 | 170000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | TOTAL
8.1 | 170015 | PORTAL (INCLUSO ENCHIMENTO COM ALVENARIA) | jg | JOGO |  | 2
|  | Portas madeira 0,80x2,10 | jg | 2 |  | 2
8.2 | 90789 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | und | UNIDADE |  | 2
|  | Acesso dos funcionários | und | 2 |  | 2
GRUPO DE SERVIÇO: 179- ESQUADRIAS METÁLICAS
9 | 180000 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | TOTAL
9.1 | 180344 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES VERTICAIS DE 2" | m | COMPRIMENTO (M) |  | 35
|  | Reparo nos corrimãos externos | m | 35 |  | 35
9.2 | 180490 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA PF-1A C/FERRAGENS | m² | LARGURA | ALTURA | 8.82
|  | Portas dos resíduos - 6 unidades | m² | 0.7 | 2.1 | 8.82
9.3 | 180311 | GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 | m² | LARGURA | ALTURA | 4.41
|  | Portas externas dos resíduos - 3 unidades | m² | 0.7 | 2.1 | 4.41
9.4 | 100710 | DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_10/2025 | und | UNIDADE |  | 6
|  | Portas do acesso dos funcionários | und | 6 |  | 6
9.5 | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | und | UNIDADE |  | 16
|  | Portas de madeira | und | 16 |  | 16
9.6 | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | und | UNIDADE |  | 6
|  | Portas de madeira | und | 6 |  | 6
9.7 | 100703 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_10/2025 | und | UNIDADE |  | 2
|  | Portas do acesso dos funcionários | und | 2 |  | 2
GRUPO DE SERVIÇO: 181 - VIDRO
10 | 190000 | VIDRO |  |  |  | TOTAL
10.1 | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | m² | ÁREA |  | 2.5
|  | Reparo vidro | m² | 2.5 |  | 2.5
10.2 | ED-7066 | FORNECIMENTO DE VISOR (30X20)CM DE VIDRO EM CRISTAL INCOLOR FIXO, ESP. 4MM, INCLUSIVE MOLDURA DE MADEIRA | und | UNIDADE |  | 2
|  | Portas do acesso dos funcionários | und | 2 |  | 2
GRUPO DE SERVIÇO: 182 - REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS
11 | 200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS |  |  |  | TOTAL
11.1 | 200103 | RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA | m | COMPRIMENTO (M) |  | 30
|  | Embutir eletrodutos e tomadas | m | 30 |  | 30
11.2 | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m² | ÁREA |  | 101.52
|  | Reparo nas paredes e fechamento de vão | m² | 101.52 |  | 101.52
11.3 | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m² | ÁREA |  | 99
|  | Reparo nas paredes e fechamento de vão | m² | 99 |  | 99
11.4 | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | m² | ÁREA |  | 288.24
|  | Piso interno | m² | 288.24 |  | 288.24
11.5 | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | m | PERÍMETRO |  | 301.96
|  | Piso interno | m | 301.96 |  | 301.96
GRUPO DE SERVIÇO: 188 - PINTURA
12 | 260000 | PINTURA |  |  |  | TOTAL
12.1 | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m² | ÁREA |  | 850.4
Paredes internas
|  | Almoxarifado | m² | 17.78 |  | 17.78
|  | Consultório 1 | m² | 31.38 |  | 31.38
|  | Consultório 2 | m² | 31.38 |  | 31.38
|  | Consultório 3 | m² | 31.37 |  | 31.37
|  | Consultório 4 | m² | 31.37 |  | 31.37
|  | Consultório Odontológico | m² | 49.03 |  | 49.03
|  | Coordenação | m² | 34.44 |  | 34.44
|  | Copa | m² | 7.11 |  | 7.11
|  | Corredor | m² | 56.74 |  | 56.74
|  | Corredor direito | m² | 55.04 |  | 55.04
|  | Corredor esquerdo | m² | 53.71 |  | 53.71
|  | Cozinha | m² | 21.73 |  | 21.73
|  | D.M.L | m² | 25.76 |  | 25.76
|  | Gerador de energia | m² | 31.55 |  | 31.55
|  | Prevenção | m² | 37.06 |  | 37.06
|  | Procedimento | m² | 31.38 |  | 31.38
|  | Recepção | m² | 57.29 |  | 57.29
|  | Res. Comum | m² | 14.46 |  | 14.46
|  | Res. Contaminado | m² | 14.46 |  | 14.46
|  | Res. Reciclavél | m² | 14.46 |  | 14.46
|  | Sala de esterilização | m² | 42.98 |  | 42.98
|  | Sala de reunião | m² | 35.78 |  | 35.78
|  | Sala de utilidades | m² | 27.24 |  | 27.24
|  | Triagem | m² | 29.54 |  | 29.54
|  | Vacinação | m² | 48.45 |  | 48.45
|  | W.C FEM | m² | 9.46 |  | 9.46
|  | W.C MAS | m² | 9.45 |  | 9.45
12.2 | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m² | ÁREA |  | 1173.18
|  | Paredes internas |  | ÁREA |  | 850.4
|  | Almoxarifado | m² | 17.78 |  | 17.78
|  | Consultório 1 | m² | 31.38 |  | 31.38
|  | Consultório 2 | m² | 31.38 |  | 31.38
|  | Consultório 3 | m² | 31.37 |  | 31.37
|  | Consultório 4 | m² | 31.37 |  | 31.37
|  | Consultório Odontológico | m² | 49.03 |  | 49.03
|  | Coordenação | m² | 34.44 |  | 34.44
|  | Copa | m² | 7.11 |  | 7.11
|  | Corredor | m² | 56.74 |  | 56.74
|  | Corredor direito | m² | 55.04 |  | 55.04
|  | Corredor esquerdo | m² | 53.71 |  | 53.71
|  | Cozinha | m² | 21.73 |  | 21.73
|  | D.M.L | m² | 25.76 |  | 25.76
|  | Gerador de energia | m² | 31.55 |  | 31.55
|  | Prevenção | m² | 37.06 |  | 37.06
|  | Procedimento | m² | 31.38 |  | 31.38
|  | Recepção | m² | 57.29 |  | 57.29
|  | Res. Comum | m² | 14.46 |  | 14.46
|  | Res. Contaminado | m² | 14.46 |  | 14.46
|  | Res. Reciclavél | m² | 14.46 |  | 14.46
|  | Sala de esterilização | m² | 42.98 |  | 42.98
|  | Sala de reunião | m² | 35.78 |  | 35.78
|  | Sala de utilidades | m² | 27.24 |  | 27.24
|  | Triagem | m² | 29.54 |  | 29.54
|  | Vacinação | m² | 48.45 |  | 48.45
|  | W.C FEM | m² | 9.46 |  | 9.46
|  | W.C MAS | m² | 9.45 |  | 9.45
|  | Forro |  | ÁREA |  | 322.78
|  | Almoxarifado | m² | 3.23 |  | 3.23
|  | Banh. Fem | m² | 3.9 |  | 3.9
|  | Banh. Masc | m² | 4.66 |  | 4.66
|  | Consultório 1 | m² | 9.32 |  | 9.32
|  | Consultório 2 | m² | 9.32 |  | 9.32
|  | Consultório 3 | m² | 9.31 |  | 9.31
|  | Consultório 4 | m² | 9.31 |  | 9.31
|  | Consultório Odontológico | m² | 20.53 |  | 20.53
|  | Coordenação | m² | 11.9 |  | 11.9
|  | Copa | m² | 7.28 |  | 7.28
|  | Corredor | m² | 19.97 |  | 19.97
|  | Corredor direito | m² | 16.9 |  | 16.9
|  | Corredor esquerdo | m² | 19.9 |  | 19.9
|  | Cozinha | m² | 4.42 |  | 4.42
|  | D.M.L | m² | 4.66 |  | 4.66
|  | Gerador de energia | m² | 8 |  | 8
|  | Parada Ambulância | m² | 21 |  | 21
|  | Prevenção | m² | 14.32 |  | 14.32
|  | Procedimento | m² | 9.32 |  | 9.32
|  | Recepção | m² | 37 |  | 37
|  | Res. Comum | m² | 2 |  | 2
|  | Res. Contaminado | m² | 2 |  | 2
|  | Res. Reciclavél | m² | 2 |  | 2
|  | Sala de esterilização | m² | 9.46 |  | 9.46
|  | Sala de reunião | m² | 14.14 |  | 14.14
|  | Sala de utilidades | m² | 6.21 |  | 6.21
|  | Triagem | m² | 7.85 |  | 7.85
|  | Vacinação | m² | 20.18 |  | 20.18
|  | W.C FEM | m² | 2.8 |  | 2.8
|  | W.C MAS | m² | 2.8 |  | 2.8
|  | W.C 1 | m² | 3.23 |  | 3.23
|  | W.C 2 | m² | 5.86 |  | 5.86
12.3 | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m² | ÁREA |  | 918.75
|  | Paredes externas | m² | 452.98 |  | 452.98
|  | Muro | m² | 465.77 |  | 465.77
12.4 | 261502 | PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS | m² | ÁREA |  | 156.28
|  | Portas metálicas, Portão, Grades e Corrimãos | m² | 156.28 |  | 156.28
12.5 | 261001 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | ÁREA |  | 156.28
|  | Portas metálicas, Portão, Grades e Corrimãos | m² | 156.28 |  | 156.28
12.6 | 260901 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | m² | ÁREA |  | 43.47
|  | Portas madeira | m² | 43.47 |  | 43.47
12.7 | 261501 | EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA | m² | ÁREA |  | 43.47
|  | Portas madeira | m² | 43.47 |  | 43.47
12.8 | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m² | ÁREA |  | 512.33
|  | Calçadas e passeios | m² | 512.33 |  | 512.33
GRUPO DE SERVIÇO: 187 - ADMINISTRAÇÃO
13 | 250000 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS |  |  |  | TOTAL
13.1 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | mês | MÊS |  | 1.5
|  | 22 dias - 3h (Período de 4 meses) | mês | 1.5 |  | 1.5
GRUPO DE SERVIÇO: 189 - DIVERSOS
14 | 270000 | DIVERSOS |  |  |  | TOTAL
14.1 | 270806 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM | und | UNIDADE |  | 1
|  | Paredes externas+muro | und | 1 |  | 1
14.2 | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m² | ÁREA |  | 359.8
|  | Área total | m² | 359.8 |  | 359.8
14.3 | 271852 | LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA | m | COMPRIMENTO (M) |  | 3
|  | Letreiro da fachada | m | 3 |  | 3
14.4 | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m² | ÁREA |  | 2.64
|  | Banheiros, Procedimento, Coordenação, Consultorios 3,4 e Odonto | m² | 2.64 |  | 2.64
14.5 | 14057 | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT | und | UNIDADE |  | 11
|  | Ares-condicionados | und | 11 |  | 11
Elaborado por:
________________________________
LORRANNY PEREIRA DA SILVA
CREA: 1021148571D-GO

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
REFORMA - UBSF MARIA CAROLINA DE MESQUITA NETTO
Rua 96 esq. com Rua 103, nº 850, Bairro Castelo Branco, Catalão - GO
333 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T333 - FEVEREIRO/2025 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO / ORSE (Orçamento de Obras de Sergipe) - FEVEREIRO/2026
SETOP-MG/DER-MG. SICOR-MG . Região Triângulo e Alto Paranaíba – Com Desoneração. JANEIRO/2026
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL EXCLUSO MÃO DE OBRA* | TOTAL INCLUSO MÃO DE OBRA**
GRUPO DE SERVIÇO: 164 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1167.9 | 5096.7392
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m² | 3 | 389.3 | 4.24 | 1167.9 | 1180.62
1.2 | GOINFRA | 20168 | REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | 6 | 0 | 1.37 | 0 | 8.22
1.3 | GOINFRA | 20111 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | 288.24 | 0 | 12.53 | 0 | 3611.6472
1.4 | GOINFRA | 20137 | REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | 6 | 0 | 5.6 | 0 | 33.6
1.5 | GOINFRA | 20138 | REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | 6 | 0 | 7.48 | 0 | 44.88
1.6 | GOINFRA | 20140 | REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/ TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | 12 | 0 | 6.6 | 0 | 79.2
1.7 | GOINFRA | 20167 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | 62 | 0 | 1.75 | 0 | 108.5
1.8 | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | 3.36 | 0 | 8.95 | 0 | 30.072
GRUPO DE SERVIÇO: 165 - TRANSPORTES | [7 empty] | 2017.9898 | 2274.6058
2 | TRANSPORTES
2.1 | GOINFRA | 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 20.0795 | 100.5 | 12.78 | 2017.9898 | 2274.6058
GRUPO DE SERVIÇO: 169 - INST.ELÉT./TELEFÔNICA/ACABAMENTO ESTRUTURADO | [7 empty] | 8052 | 10699.8
3 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
3.1 | GOINFRA | 70935 | CONDULETE MULTIPLO DE PVC COM 01 SAÍDA 3/4" (TIPO B OU E) SEM TAMPA | und | 10 | 11.15 | 17.7 | 111.5 | 288.5
3.2 | GOINFRA | 70555 | CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 | m | 50 | 4.29 | 2.68 | 214.5 | 348.5
3.3 | GOINFRA | 70563 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | m | 100 | 2.8 | 2.68 | 280 | 548
3.4 | GOINFRA | 70564 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 | m | 20 | 3.88 | 2.91 | 77.6 | 135.8
3.5 | GOINFRA | 72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM... | und | 5 | 4.57 | 1.45 | 22.85 | 30.1
3.6 | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | und | 5 | 10.78 | 14.13 | 53.9 | 124.55
3.7 | GOINFRA | 72579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | und | 15 | 13.3 | 15.59 | 199.5 | 433.35
3.8 | GOINFRA | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 35-A | und | 3 | 10.9 | 14.62 | 32.7 | 76.56
3.9 | GOINFRA | 71173 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | und | 1 | 52.29 | 43.86 | 52.29 | 96.15
3.10 | GOINFRA | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | und | 2 | 97.92 | 29.24 | 195.84 | 254.32
3.11 | GOINFRA | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 60 | 2.18 | 8.27 | 130.8 | 627
3.12 | GOINFRA | 70634 | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m² | 1 | 67.36 | 25.04 | 67.36 | 92.4
3.13 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | und | 1 | 52.36 |  | 52.36 | 52.36
3.14 | GOINFRA | 71598 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | und | 7 | 19.2 | 8.11 | 134.4 | 191.17
3.15 | GOINFRA | 71610 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( PEQUENA) - BASE E-27 | und | 20 | 79.82 | 15.72 | 1596.4 | 1910.8
3.16 | GOINFRA | 71648 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | und | 42 | 115 | 15.72 | 4830 | 5490.24
[8 empty] | 8623.73 | 10797.3
4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
4.1 | GOINFRA | 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | und | 2 | 128.01 | 24.37 | 256.02 | 304.76
4.2 | GOINFRA | 80590 | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA | und | 11 | 111.17 | 19.13 | 1222.87 | 1433.3
4.3 | GOINFRA | 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | und | 12 | 81.92 | 9.81 | 983.04 | 1100.76
4.4 | GOINFRA | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | und | 11 | 4.4 | 12.25 | 48.4 | 183.15
4.5 | GOINFRA | 80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | und | 6 | 49.07 | 12.25 | 294.42 | 367.92
4.6 | GOINFRA | 80561 | SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | und | 11 | 12.01 | 17.65 | 132.11 | 326.26
4.7 | GOINFRA | 81131 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | und | 1 | 2.17 | 7.35 | 2.17 | 9.52
4.8 | GOINFRA | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | und | 6 | 11.32 | 7.35 | 67.92 | 112.02
4.9 | GOINFRA | 80742 | DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL | und | 18 | 44.96 | 14.09 | 809.28 | 1062.9
4.10 | GOINFRA | 80533 | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M | und | 6 | 44.96 | 14.09 | 269.76 | 354.3
4.11 | GOINFRA | 80734 | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA | und | 18 | 42.28 | 10.93 | 761.04 | 957.78
4.12 | GOINFRA | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | cj | 6 | 13.82 | 9.81 | 82.92 | 82.92
4.13 | SINAPI | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | und | 12 | 44.64 |  | 535.68 | 535.68
4.14 | GOINFRA | 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | und | 3 | 12.88 | 22.56 | 38.64 | 106.32
4.15 | GOINFRA | 82004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | und | 3 | 5 | 11.27 | 15 | 48.81
4.16 | GOINFRA | 80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) -COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | und | 6 | 517.41 | 117.74 | 3104.46 | 3810.9
GRUPO DE SERVIÇO: 172 - ALVENARIA E DIVISÓRIA | [7 empty] | 7721.4162 | 9000.6488
5 | ALVENARIA E DIVISÓRIA
5.1 | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | m² | 2.52 | 27.09 | 37.05 | 68.2668 | 161.6328
5.2 | SETOP-MG | ED-49583 | PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, LARGURA 20CM, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO, TERMINAIS DE ACABAMENTO E ACESSÓRIOS | m | 53.63 | 139.38 | 22.112 | 7474.9494 | 8660.816
5.3 | SINAPI | 103288 | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | und | 11 | 16.2 |  | 178.2 | 178.2
GRUPO DE SERVIÇO: 174 - IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 1063.26 | 1535.49
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | GOINFRA | 121105 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS ( ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA) | m² | 99 | 10.74 | 4.77 | 1063.26 | 1535.49
GRUPO DE SERVIÇO: 178 - COBERTURA | [7 empty] | 7478.2952 | 8716.0488
7 | COBERTURAS
7.1 | GOINFRA | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM | m | 25 | 27.77 | 44.14 | 694.25 | 1797.75
7.2 | GOINFRA | 160971 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | m² | 30 | 187.41 | 2.83 | 5622.3 | 5707.2
7.3 | GOINFRA | 160911 | COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS | m² | 6.36 | 92.57 | 7.76 | 588.7452 | 638.0988
7.4 | GOINFRA | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | kg | 30 | 19.1 |  | 573 | 573
GRUPO DE SERVIÇO: 179- ESQUADRIAS DE MADEIRA | [7 empty] | 2399.38 | 2689.16
8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
8.1 | GOINFRA | 170015 | PORTAL (INCLUSO ENCHIMENTO COM ALVENARIA) | jg | 2 | 265.16 | 144.89 | 530.32 | 820.1
8.2 | SINAPI | 90789 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | und | 2 | 934.53 |  | 1869.06 | 1869.06
GRUPO DE SERVIÇO: 179- ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 13957.037 | 15528.0169
9 | ESQUADRIAS METÁLICAS
9.1 | GOINFRA | 180344 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES VERTICAIS DE 2" | m | 35 | 105.47 | 25.81 | 3691.45 | 4594.8
9.2 | GOINFRA | 180490 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA PF-1A C/FERRAGENS | m² | 8.82 | 561.82 | 60.04 | 4955.2524 | 5484.8052
9.3 | GOINFRA | 180311 | GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 | m² | 4.41 | 235.06 | 31.31 | 1036.6146 | 1174.6917
9.4 | SINAPI | 100710 | DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_10/2025 | und | 6 | 156.67 |  | 940.02 | 940.02
9.5 | SINAPI | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | und | 16 | 133.55 |  | 2136.8 | 2136.8
9.6 | SINAPI | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | und | 6 | 187.51 |  | 1125.06 | 1125.06
9.7 | SINAPI | 100703 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_10/2025 | und | 2 | 35.92 |  | 71.84 | 71.84
GRUPO DE SERVIÇO: 181 - VIDRO | [7 empty] | 487.81 | 699.8998
10 | VIDROS
10.1 | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | m² | 2.5 | 176.74 |  | 441.85 | 441.85
10.2 | SETOP-MG | ED-7066 | FORNECIMENTO DE VISOR (30X20)CM DE VIDRO EM CRISTAL INCOLOR FIXO, ESP. 4MM, INCLUSIVE MOLDURA DE MADEIRA | und | 2 | 22.98 | 106.0449 | 45.96 | 258.0498
GRUPO DE SERVIÇO: 182 - REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS | [7 empty] | 37957.6888 | 49456.2064
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS
11.1 | GOINFRA | 200103 | RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA | m | 30 | 0.17 | 20.36 | 5.1 | 615.9
11.2 | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m² | 101.52 | 9.32 | 18.48 | 946.1664 | 2822.256
11.3 | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m² | 99 | 2.73 | 19.84 | 270.27 | 2234.43
11.4 | GOINFRA | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | m² | 288.24 | 95.76 | 24.45 | 27601.8624 | 34649.3304
11.5 | GOINFRA | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | m | 301.96 | 30.25 |  | 9134.29 | 9134.29
GRUPO DE SERVIÇO: 188 - PINTURA | [7 empty] | 16843.5386 | 40400.5958
12 | PINTURA
12.1 | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m² | 850.4 | 2.96 | 12.42 | 2517.184 | 10598.7312
12.2 | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m² | 1173.18 | 4.12 | 7.19 | 4833.5016 | 8464.787
12.3 | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m² | 918.75 | 4.65 | 9.93 | 4272.1875 | 9169.362
12.4 | GOINFRA | 261502 | PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS | m² | 156.28 | 4.34 | 18.95 | 678.2552 | 3043.749
12.5 | GOINFRA | 261008 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 156.28 | 7.71 | 12.36 | 1204.9188 | 2026.9164
12.6 | GOINFRA | 260901 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | m² | 43.47 | 19.35 | 8.39 | 841.1445 | 527.0598
12.7 | GOINFRA | 261501 | EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA | m² | 43.47 | 9.93 | 14.83 | 431.6571 | 791.922
12.8 | GOINFRA | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m² | 512.33 | 4.03 | 11.19 | 2064.6899 | 5778.0684
GRUPO DE SERVIÇO: 187 - ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 9905.025 | 9905.025
13 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
13.1 | GOINFRA | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | mês | 1.5 | 6603.35 |  | 9905.025 | 9905.025
GRUPO DE SERVIÇO: 189 - DIVERSOS E LIMPEZA | [7 empty] | 5640.0784 | 11676.933
14 | DIVERSOS
14.1 | GOINFRA | 270806 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM | und | 1 | 933.59 | 6.82 | 933.59 | 6373.9038
14.2 | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m² | 359.8 | 1.8 | 2.95 | 647.64 | 1066.72
14.3 | GOINFRA | 271852 | LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA | m | 3 | 701.22 |  | 2103.66 | 2103.66
14.4 | GOINFRA | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m² | 2.64 | 496.81 | 67.22 | 1311.5784 | 1489.0392
14.5 | ORSE | 14057 | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT | und | 11 | 58.51 |  | 643.61 | 643.61
TOTAIS
| * Serviços executados pela própria equipe da prefeitura, por isso o custo da mão de obra foi descontado | [5 empty] | TOTAL : | 120809.3492 | 178476.4694
| ** Serviços terceirizados, por isso foram contabilizados os custo da mão de obra e dos materiais | [5 empty] | BDI (22,59%) | 27290.832 | 40317.8344
[7 empty] | TOTAL COM BDI | 148100.1812 | 218794.3039
168571.4444
|  |  | Aprovado por: | Elaborado por:
______________________________________
|  |  | LEANDRO DAMAS DE OLIVEIRA |  | LORRANNY PEREIRA DA SILVA
|  |  | ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA |  | CREA: 1021148571D-GO

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
REFORMA - UBSF MARIA CAROLINA DE MESQUITA NETTO
Rua 96 esq. com Rua 103, nº 850, Bairro Castelo Branco, Catalão - GO
333 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T333 - FEVEREIRO/2025 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO / ORSE (Orçamento de Obras de Sergipe) - FEVEREIRO/2026
SETOP-MG/DER-MG. SICOR-MG . Região Triângulo e Alto Paranaíba – Com Desoneração. JANEIRO/2026
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  |  | MÊS |  |  |  | TOTAL
GRUPO DE SERVIÇO |  | Valor da etapa | % da obra | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5096.7392 | 2.856% | 70% | 30% |  |  | 100%
2 | TRANSPORTES | 2274.6058 | 1.274% | 60% | 40% |  |  | 100%
3 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 10699.8 | 5.995% | 40% | 60% |  |  | 100%
4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 10797.3 | 6.05% |  |  | 100% |  | 100%
5 | ALVENARIA E DIVISÓRIA | 9000.6488 | 5.043% |  | 100% |  |  | 100%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1535.49 | 0.8603% | 50% | 50% |  |  | 100%
7 | COBERTURAS | 8716.0488 | 4.884% | 60% | 40% |  |  | 100%
8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2689.16 | 1.507% |  |  | 50% | 50% | 100%
9 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 15528.0169 | 8.7% |  |  | 50% | 50% | 100%
10 | VIDROS | 699.8998 | 0.3922% | 100% |  |  |  | 100%
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS | 49456.2064 | 27.71% |  | 50% | 50% |  | 100%
12 | PINTURA | 40400.5958 | 22.64% |  | 20% | 20% | 60% | 100%
13 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 9905.025 | 5.55% |  |  |  | 100% | 100%
14 | DIVERSOS | 11676.933 | 6.543% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
Total |  | 178476.4694 | 100% | 18828.9082 | 57841.013 | 55633.3441 | 46173.2042
Total c/ BDI |  | 218794.3039 | 100% | 23082.3586 | 70907.2978 | 68200.9165 | 56603.731
PORCENTAGEM |  |  |  | 10.55% | 32.41% | 31.17% | 25.87%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 23082.3586 | 93989.6564 | 162190.5729 | 218794.3039
PORCENTAGEM CONCLUÍDA |  |  |  | 10.55% | 42.96% | 74.13% | 100%
ELABORADO POR:
_____________________________________________
LORRANNY PEREIRA DA SILVA
CREA: 1021148571D-GO

## COMPOSIÇÃO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
REFORMA - MUSEU
Av. Nicolau Abrão, 2649 - St. Central, Catalão - GO, 75701-180
302 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T302 - ABRIL/2025 - COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO
COMP.01
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA
COMP.01 | RESTAURAÇÃO DAS JANELAS
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0
ELABORADO POR:
CREA: 1017759553D-GO

## COMPOSIÇÃO BDI
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO
|  | OBRA |  |  | Bancos | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
|  | REFORMA - UBSF MARIA CAROLINA DE MESQUITA NETTO |  |  | 333 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T333 - FEVEREIRO/2025 - COM DESONERAÇÃO / ORSE (Orçamento de Obras de Sergipe) - FEVEREIRO/2026 SINAPI ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO / SETOP-MG/DER-MG. SICOR-MG . Região Triângulo e Alto Paranaíba – Com Desoneração. JANEIRO/2026 | 22.59% | ONERADO ( ) DESONERADO (x)
|  | ENDEREÇO |  |  |  |  | Data
|  | Rua 96 esq. com Rua 103, nº 850, Bairro Castelo Branco, Catalão - GO |  |  |  |  | 2026-05-15
ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP
| Administração Central | 3% | Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° quartil.
| Lucro | 6.16% | Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° quartil.
| Despesas financeiras | 1.23% | Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 267ª reunião do COPOM nos dias 10 e 11/12/2024 e ata de publicação em 17/12/2024).
| Seguros + garantias | 0.12% | Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). Apartir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..
| Riscos | 0.97% | Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.
Tributos | ISS | 2.4% | Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021.
| PIS | 0.65% | Alíquota definida por lei (lucro presumido).
| COFINS | 3%
| CPRB | 2.7% | Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
| Resultado | 22.59% | A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para aobtenção das tabelas contidas no Acórdão n.2.622/2013 – TCU - Plenário.
Onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = Taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)