## DADOS RECAPEMENTO
DADOS PARA RECAPEAMENTO
ÁREA | Espessura do Asfalto (m) | Densidade do CBUQ (T/m³) | DT CBUQ (Km) | DT do Agregado (Km) | Porcentagem do Agregado (%)
150754.96 | 0.03 | 2.4 | 39.4 | 27.4 | 0.948
Densidade do Agregado (T/m³) | DT Entulho (Km) | Taxa de Aplicação RR2C (L/m²) | Porcentagem de CAP no CBUQ (%)
1.4 | 8 | 0.5 | 0.052
DADOS PARA REPARO SUPERFICIAL
ÁREA | Espessura do Asfalto (m) | Densidade do CBUQ (T/m³) | DT CBUQ (Km) | DT do Agregado (Km) | Porcentagem do Agregado (%)
24639.35 | 0.04 | 2.4 | 39.4 | 27.4 | 0.948
Densidade do Agregado (T/m³) | DT Entulho (Km) | Taxa de Aplicação RR2C (L/m²) | Porcentagem de CAP no CBUQ (%) | DT CASCALHO (Km) | EMPOLAMENTO (20%)
1.4 | 0 | 0.5 | 0.052 | 15.6 | 1.2
DADOS PARA REPARO PROFUNDO
ÁREA | Espessura do Asfalto (m) | Densidade do CBUQ (T/m³) | DT CBUQ (Km) | DT do Agregado (Km) | Porcentagem do Agregado (%)
1600 | 0.04 | 2.4 | 39.4 | 27.4 | 0.948
Densidade do Agregado (T/m³) | DT Entulho (Km) | Taxa de Aplicação RR2C (L/m²) | Porcentagem de CAP no CBUQ (%) | Espessura da Base (cascalho) | EMPOLAMENTO DO ENTULHO (30 %)
1.4 | 3.5 | 0.5 | 0.052 | 0.2 | 1.3
EMPOLAMENTO DO CASCALHO (20 %)
1.2
Catalão, 20 de Maio de 2024
___________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes e Infraestrutra

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO: 2021/2024
LOCAL: RECAPEAMENTO BAIRROS PAINEIRAS, JARDIM EUROPA, BAIRRO MONSENHOR SOUZA E PARQUE DOS BURITIS.
TIPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO E REPARO SUPERFICIAIS)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO 2024 - COM DESONERAÇÃO (T238) E TABELA ANP PRODUTO/ESTADO MARÇO 2024
REPAROS LOCALIZADOS EM CBUQ 4cm
1.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
1.1 | GOINFRA | 42496 | Usinagem CBUQ (Exc. Forn. Bet. E Transp.) (AC/BC) |  | m³ | 985.574 | 445.29 | 438866.2465
1.2 | GOINFRA | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS |  | T x Km | 43886.5402 | 1.46 | 64074.3486
1.3 | GOINFRA | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m² | 24639.35 | 0.43 | 10594.9205
1.4 | GOINFRA | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA |  | T KM | 93195.8774 | 0.97 | 90400.0011
1.5 | GOINFRA | 42400 | TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) |  | m³ | 985.574 | 271.11 | 267198.9671
[7 empty] | TOTAL: | 871134.4839
REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDO CBUQ 4cm CASCALHO (20 Cm)
2.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
2.1 | GOINFRA | 40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) |  | m³ | 320 | 9.92 | 3174.4
2.2 | GOINFRA | 40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO |  | m³ x Km | 1456 | 3.42 | 4979.52
2.3 | GOINFRA | 44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) |  | m³ | 320 | 8.24 | 2636.8
2.4 | GOINFRA | 44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) |  | m³ x Km | 5990.4 | 3.34 | 20007.936
2.5 | GOINFRA | 40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA |  | m² | 533.33 | 0.4 | 213.332
2.6 | GOINFRA | 45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA |  | m³ | 320 | 13.31 | 4259.2
2.7 | GOINFRA | 42496 | Usinagem CBUQ (Exc. Forn. Bet. E Transp.) (AC/BC) |  | m³ | 64 | 445.29 | 28498.56
2.8 | GOINFRA | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS |  | T x Km | 2849.8505 | 1.46 | 4160.7818
2.9 | GOINFRA | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m² | 1600 | 0.43 | 688
2.10 | GOINFRA | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA |  | T KM | 6051.84 | 0.97 | 5870.2848
2.11 | GOINFRA | 42400 | TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) |  | m³ | 64 | 271.11 | 17351.04
[7 empty] | TOTAL: | 91839.8546
RECAPEAMENTO
3.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
3.1 | GOINFRA | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m² | 150754.96 | 0.43 | 64824.6328
3.2 | GOINFRA | 44204 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ | 4522.6488 | 500.43 | 2263269.139
3.3 | GOINFRA | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | t x Km | 427661.6705 | 0.97 | 414831.8204
3.4 | GOINFRA | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ x Km | 201388.6408 | 1.46 | 294027.4155
[7 empty] | TOTAL: | 3036953.0077
PRODUTO BETUMINOSO
4.0 | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
4.1 | ANP | - | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | T | 88.4972 | 3702.5576 | 327665.8178
4.2 | ANP | - | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | T | 695.4134 | 4726.1124 | 3286601.9152
[7 empty] | TOTAL: | 3614267.733
5.0 | FONTE | ITEM |  |  | TOTAL R$
5.1 | GOINFRA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 88703.5062
5.2 | GOINFRA | CANTEIRO DE OBRA |  |  | 45988.5397
5.3 | GOINFRA | MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO |  |  | 54369.504
|  |  |  | TOTAL R$: | 189061.55
CUSTO TOTAL DA OBRA: (R$) |  |  |  | 7803256.6291
Catalão, 20 de Maio de 2024
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO: 2021/2024)
LOCAL: RECAPEAMENTO BAIRROS PAINEIRAS, JARDIM EUROPA, BAIRRO MONSENHOR SOUZA, PARQUE DOS BURITIS.
TIPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO E REPARO SUPERFICIAIS)
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO 2024 - COM DESONERAÇÃO (T238) E TABELA ANP PRODUTO/ESTADO MARÇO 2024
REPAROS LOCALIZADOS EM CBUQ 4cm
1.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
1.1 | GOINFRA | 42496 | Usinagem CBUQ (Exc. Forn. Bet. E Transp.) (AC/BC) |  | m³ | ÁREA x ESPESSURA DO REPARO | 985.574 | 445.29 | 438866.2465
1.2 | GOINFRA | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS |  | T x Km | % DE AGREGADO / DENSIDADE x DT | 43886.5402 | 1.46 | 64074.3486
1.3 | GOINFRA | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m² | COMPRIMENTO x LARGURA DO REPARO | 24639.35 | 0.43 | 10594.9205
1.4 | GOINFRA | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA |  | T KM | QUANT. MASSA ASFÁTICA X DT TRANSPORTE | 93195.8774 | 0.97 | 90400.0011
1.5 | GOINFRA | 42400 | TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) |  | m³ | ÁREA x ESPESSURA DO REPARO | 985.574 | 271.11 | 267198.9671
[8 empty] | TOTAL: | 871134.4839
REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDO CBUQ 4cm CASCALHO (20 Cm)
2.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
2.1 | GOINFRA | 40425 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) |  | m³ | ÁREA x ESPESSURA DO REPARO ESCAVADO | 320 | 9.92 | 3174.4
2.2 | GOINFRA | 40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO |  | m³ x Km | VOLUME DO REPARO x DT DO ENTULHO x EMPOLAMENTO | 1456 | 3.42 | 4979.52
2.3 | GOINFRA | 44100 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) |  | m³ | ÁREA x ESPESSURA DA BASE DO REPARO | 320 | 8.24 | 2636.8
2.4 | GOINFRA | 44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) |  | m³ x Km | VOLUME DO REPARO x DT DA JAZIDA DE CASCALHO x EMPOLAMENTO | 5990.4 | 3.34 | 20007.936
2.5 | GOINFRA | 40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA |  | m² | ÁREA DA JAZIDA DE CASCALHO | 533.33 | 0.4 | 213.332
2.6 | GOINFRA | 45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA |  | m³ | ÁREA x ESPESSURA DA BASE DO REPARO | 320 | 13.31 | 4259.2
2.7 | GOINFRA | 42496 | Usinagem CBUQ (Exc. Forn. Bet. E Transp.) (AC/BC) |  | m³ | ÁREA x ESPESSURA DO REPARO (ASFÃLTO) | 64 | 445.29 | 28498.56
2.8 | GOINFRA | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS |  | T x Km | % DE AGREGADO / DENSIDADE x DT | 2849.8505 | 1.46 | 4160.7818
2.9 | GOINFRA | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m² | COMPRIMENTO x LARGURA DO REPARO (ASFÁLTO) | 1600 | 0.43 | 688
2.10 | GOINFRA | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA |  | T KM | QUANT. MASSA ASFÁTICA X DT TRANSPORTE | 6051.84 | 0.97 | 5870.2848
2.11 | GOINFRA | 42400 | TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) |  | m³ | ÁREA x ESPESSURA DO REPARO | 64 | 271.11 | 17351.04
[8 empty] | TOTAL: | 91839.8546
RECAPEAMENTO
3.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
3.1 | GOINFRA | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m² | ÁREA (PROJETO) | 150754.96 | 0.43 | 64824.6328
3.2 | GOINFRA | 44204 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ | ÁREA (PROJETO) x ESPESSURA ASFALTO | 4522.6488 | 500.43 | 2263269.139
3.3 | GOINFRA | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | t x Km | ÁREA (PROJETO) x (EXPESSURA ASFALTO ) x (DENSIDADE CBUQ) x DT CBUQ | 427661.6705 | 0.97 | 414831.8204
3.4 | GOINFRA | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ x Km | ÁREA (PROJETO) x (EXPESSURA ASFALTO ) x (DENSIDADE CBUQ) x (% AGREGADO) / (DENSIDADE DO AGREGADO) x (DT AGEGADO) | 201388.6408 | 1.46 | 294027.4155
[8 empty] | TOTAL: | 3036953.0077
PRODUTO BETUMINOSO
4.0 | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
4.1 | ANP | - | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | T | ÁREA RECAPEAMENTO + REPAROS x TAXA DE APLICAÇÃO RR2C | 88.4972 | 3702.5576 | 327665.8178
4.2 | ANP | - | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | T | ÁREA RECAPEAMENTO x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE CBUQ x PORCENTAGEM DE CAP NO CBUQ | 695.4134 | 4726.1124 | 3286601.9152
[8 empty] | TOTAL: | 3614267.733
5.0 | FONTE | ITEM |  |  | TOTAL R$
5.1 | GOINFRA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 88703.5062
5.2 | GOINFRA | CANTEIRO DE OBRA |  |  | 45988.5397
5.3 | GOINFRA | MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO |  |  | 54369.504
|  |  |  | TOTAL R$: | 189061.55
TODAS AS RUAS | [5 empty] | Valor do m²
CUSTO TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 7803256.6291 |  | CUSTO TOTAL DA OBRA/ÁREA TOTAL | 51.7612
Catalão, 20 de Maio de 2024
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## PRODUTOS BETUMINOSOS
VALOR BASE NA MÉDIA PONDERADA MENSAL DE PRODUTOS BETUMINOSOS (TABELAS ANP)
ITEM | PRODUTO |  | DATA BASE |  | UNIDADE | VALOR MÉDIO (R$)
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 2024-03-01 |  | Kg | 2.5324
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 2024-03-01 |  | Kg | 3.2758
CÁLCULO DO FRETE - PORTARIA DNIT N° 1078 11/08/2015
FRETE ROD PAVIMENTADA = ( 26,939 + 0,253 X DT ) * ( IPAV )
IPAV = ( IND. IPAV MES / IND. IPAV BASE)
DISTÂNCIA DE TRANSPORTE (Km) |  |  | FRETE (R$)
1 | Indice base IPAV |  | 270.237
2 | Indice mês IPAV | 2024-04-01 | 567.092
3 | DT ( Km ) | 300
Valor do Frete |  |  | 215.8075
CÁLCULO DO ICMS
ITEM | PRODUTO |  | ALÍQUOTA | MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 17 | (Valor médio Produto Betuminoso x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 2962.908
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 17 | (Valor médio Produto Betuminoso x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 3832.686
CÁLCULO DO BDI DIFERENCIADO
ITEM | PRODUTO |  | ALÍQUOTA | MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 17.68% | ICMS x (1 + Alíquota) |  |  | 3486.7501
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 17.68% | ICMS x (1 + Alíquota) |  |  | 4510.3049
VALOR FINAL DOS PRODUTOS BETUMINOSOS
ITEM | PRODUTO |  | VALOR DO FRETE (R$) | VALOR DO PRODUTO (R$) |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 215.8075 | 3486.7501 |  |  | 3702.5576
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 215.8075 | 4510.3049 |  |  | 4726.1124
Catalão, 20 de Maio de 2024
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## cronograma F-F
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA
TIPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E REPAROS SUPERFICIAIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | 2 MÊSES | [6 empty] | VALOR DOS SERVIÇOS | % DOS SERVIÇOS
|  |  | QUINZENA 1 |  | QUINZENA 2 |  | QUINZENA 3 | QUINZENA 4
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 25% |  | 88703.5062 | 1.137%
2 | CANTEIRO DE OBRA |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 25% |  | 45988.5397 | 0.5894%
3 | MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO |  |  | 50% |  |  |  |  | 50% | 54369.504 | 0.6968%
4 | Usinagem CBUQ (Exc. Forn. Bet. E Transp.) (AC/BC) |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 438866.2465 | 5.624%
5 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 64074.3486 | 0.8211%
6 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 10594.9205 | 0.1358%
7 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 90400.0011 | 1.158%
8 | TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 267198.9671 | 3.424%
9 | REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 3174.4 | 0.04068%
10 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 4979.52 | 0.06381%
11 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 2636.8 | 0.03379%
12 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 20007.936 | 0.2564%
13 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 213.332 | 0.002734%
14 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 4259.2 | 0.05458%
15 | Usinagem CBUQ (Exc. Forn. Bet. E Transp.) (AC/BC) |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 28498.56 | 0.3652%
16 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 4160.7818 | 0.05332%
17 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 688 | 0.008817%
18 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 5870.2848 | 0.07523%
19 | TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 17351.04 | 0.2224%
20 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 25% |  | 64824.6328 | 0.8307%
21 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 25% |  | 2263269.139 | 29%
22 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 25% |  | 414831.8204 | 5.316%
23 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 25% |  | 294027.4155 | 3.768%
24 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 25% |  | 327665.8178 | 4.199%
25 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 25% |  | 25% |  | 25% | 25% |  | 3286601.9152 | 42.12%
TOTAL |  |  | 2205150.1179 |  | 2177965.3659 |  | 1696478.1967 | 1723662.9487 |  | 7803256.6291 | 100%
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO |  |  | 28.26% |  | 56.17% |  | 77.91% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 2205150.1179 |  | 4383115.4838 |  | 6079593.6804 | 7803256.6291
Catalão, 20 de Maio de 2024
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA
RECAPEAMENTO E TAPA BURACO BAIRROS PAINEIRAS, JARDIM EUROPA,BAIRRO MONSENHOR SOUZA E PARQUE DOS BURITIS.
REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO 2024 - COM DESONERAÇÃO (T238) E TABELA ANP PRODUTO/ESTADO MARÇO 2024
Valores com BDI - BDI: 26,70%
COMPOSIÇÃO BDI
| Administração central (1) | Lucro (2) | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | Riscos (5) | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9) | Resultado (*)
BDI ESTIMADO | 2.4% | 4.38% | 0.47% | 0.05% | 0.33% | 0% | 0,65% | 3,00% | 4.5% | 17.35%
BDI DESONERADO ESTIMADO | 4.01% | 7,30% | 0.79% | 0.11% | 0.56% | 2.5% | 0,65% | 3,00% | 4,50% | 26.7%
(1) Valor adotado e praticado no mercado.
(2) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão n° 2.622/2013 - TCU - Plenário. Valores médios.
(3) Valor calculado pela expressão matemática do DNIT: CF = ((1+SELIC)1/12 x (1+IN FL)1/12 ) - 1 = 1,65% (valor médio dos últimos 12 meses - dez/14 à nov/15)
(4) Valores relativos aos seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional foram excluídos conforme Portaria n° 449/2015. Garantia calculada com a média do percentual do seguro-garantia (Acórdão n° 2.622/2013 - TCU) e do dinheiro (0%). Seguro de Vida em Grupo calculado pela média histórica de obras Civis (não compõe o BDI reduzido).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão n° 2.622/2013 - TCU - Plenário. Valores médios.
(6) Valor médio utilizado pelo DNIT.
(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(9) Alíquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB - contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n° 2.622/2013 - TCU - Plenário
_____________________________
Luis Severo Braga Gomides
Engenheiro Civil
Secretário Municipal de Transportes e Infraestrutura

## ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA C2 (RESTAURAÇÃO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISÃO ENGENHARIA
ENGENHEIRO PRODUÇÃO/CIVIL | MÊS | 18077.11 | 2 | 36154.22
TOPÓGRAFO | MÊS | 4745.45 | 2 | 9490.9
AUXILIAR TOPOGRAFIA | MÊS | 2127.5 | 2 | 4255
LABORATORISTA DE BETUME | MÊS | 4745.45 | 2 | 9490.9
|  |  | TOTAL: | 59391.02
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
VIGIA | MÊS | 2127.5 | 2 | 4255
4255
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
VEÍCULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL) | MÊS | 3182.32 | 2 | 6364.64
|  |  | TOTAL: | 6364.64
|  |  | CUSTO TOAL: | 70010.66
|  |  | BDI (26,70%): | 18692.8462
|  |  | PREÇO TOTAL: | 88703.5062
Catalão, 20 de Maio de 2024
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## CANTEIRO DE OBRA
CANTEIRO DE OBRA
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA A2 (RESTAURAÇÃO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
INSTALAÇOES PROVISÓRIAS
ESCRITÓRIO CAMPO | M² | 268.64 | 30 | 8059.2
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO (INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA) | MÊS | 5854.49 | 2 | 11708.98
ALMOXARIFADO | M² | 188.05 | 20 | 3761
BANHEIROS QUÍMICOS | MÊS | 745.68 | 2 | 1491.36
TENDA 6X6M REFEITÓRIO | MÊS | 1057.55 | 3 | 3172.65
MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITÓRIO TENDAS) | CJ | 222.45 | 5 | 1112.25
INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA | UNIDADE | 4648.81 | 1 | 4648.81
PLACA DE OBRA | M² | 390.49 | 6 | 2342.94
|  |  | CUSTO TOTAL: | 36297.19
|  |  | BDI (26,70%): | 9691.3497
|  |  | PREÇO TOTAL: | 45988.5397
Catalão, 20 de Maio de 2024
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE - 40KM/H | CUSTO | KM | FAIXA C2
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8M | 2.07 | 300 | 1 | 621
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 3.14 | 300 | 1 | 942
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 3.14 | 300 | 1 | 942
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 3.14 | 300 | 1 | 942
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 3.14 | 300 | 1 | 942
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 6.29 | 300 | 1 | 1887
|  |  | TOTAL: | 6276
VEÍCULOS DE PRODUÇÃO (AUTOPROPELIDOS) -15T
CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - 15T | 4.87 | 300 | 8 | 11688
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T | 4.07 | 300 | 1 | 1221
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 3.88 | 300 | 1 | 1164
CAMINHÃO TANQUE 6000 L | 3.69 | 300 | 1 | 1107
|  |  | TOTAL: | 15180
|  |  | CUSTO TOTAL: | 21456
|  |  | BDI (26,70%): | 5728.752
|  |  | PREÇO TOTAL: | 54369.504
Catalão, 20 de Maio de 2024
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes