## ORÇAMENTO BÁSICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |  | ORÇAMENTO SINTÉTICO | [6 empty] | DESCONTO | 17.76%
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO EVELINA NOUR
|  | PROCESSO | 2024011766
|  | ENDEREÇO | AVENIDA WILSON BARBOSA DE LIMA, ESQUINA COM A RUA ALAN MORI
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA - TABELA T235 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/12/2023
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - T232 - DEZ/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/12/2023
TABELA SINAPI - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - DATA DE EMISSÃO: 19/03/2024
SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE MINAS GERAIS (SICOR-MG) - DATA DE EMISSÃO: 22/12/2023
TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS DA SIURB - DATA BASE: JULHO 2023
|  | DATA | 12 DE ABRIL DE 2024
|  | BDI | 24.7%
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | GOINFRA | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | GOINFRA - R | 40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm (BDI INCLUSO) | 5822.68 | m2 | 0.48522 |  | 2825.2575 | 0.59
1.2 | GOINFRA | 21400 | CONSUMO DE ÁGUA | 152.5954 | m3 | 9.0875 | 0 | 1386.7139 | 11.05 | 0
1.3 | GOINFRA | 21401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1086.4935 | KWH | 0.66614 | 0 | 723.7611 | 0.81 | 0
1.4 | GOINFRA | 20703 | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | 4542 | m2 | 0.23027 | 0.08224 | 1419.4295 | 0.28 | 0.1
1.5 | SINAPI - I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 4 | MÊS | 552.762 |  | 2211.048 | 673.59
1.6 | GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | 3 | m2 | 318.8856 | 2.2534 | 963.4169 | 387.75 | 2.74
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 9529.6269
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
2 | GOINFRA | 30000 | TRANSPORTES
2.1 | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | 174.6804 | m3 | 28.307 | 6.9411 | 6157.1459 | 34.42 | 8.44
2.2 | GOINFRA | 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | 45.42 | m3 | 69.2214 | 6.2667 | 3428.6693 | 84.17 | 7.62
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 9585.8152
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
3 | GOINFRA | 40000 | SERVICO EM TERRA
3.1 | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | 12.27 | m3 | 0 | 24.7296 | 303.4318 | 0 | 30.07
3.2 | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | 6.1852 | m3 | 0 | 16.3822 | 101.3279 | 0 | 19.92
3.3 | SINAPI - I | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | 69.6 | m3 | 45.2731 |  | 3151.0092 | 55.05
3.4 | GOINFRA | 41007 | ESPALHAMENTO MECANICO | 5822.68 | m2 | 0.28784 | 0 | 1676.0002 | 0.35 | 0
3.5 | GOINFRA | 40905 | APILOAMENTO MECÂNICO | 5822.68 | m2 | 0.08224 | 0.2385 | 1867.5431 | 0.1 | 0.29
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 7099.3122
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
4 | GOINFRA | 50000 | FUNDACOES E SONDAGENS
4.1 | GOINFRA | 50301 | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO | 50.7 | m | 18.0188 | 18.7507 | 1864.2139 | 21.91 | 22.8
4.2 | GOINFRA | 51009 | FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | 42.7 | m2 | 23.7591 | 34.8944 | 2504.5074 | 28.89 | 42.43
4.3 | GOINFRA | 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 3.81 | m3 | 359.3641 | 57.1815 | 1587.0387 | 436.97 | 69.53
4.4 | GOINFRA | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | 3.81 | m3 | 0.098688 | 28.8662 | 110.3564 | 0.12 | 35.1
4.5 | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 134.932 | Kg | 6.5463 | 2.1465 | 1172.9326 | 7.96 | 2.61
4.6 | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 47.3458 | Kg | 8.923 | 1.8833 | 511.6342 | 10.85 | 2.29
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 7750.6831
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
5 | GOINFRA | 60000 | ESTRUTURA
5.1 | GOINFRA | 60210 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) | 4.41 | m2 | 40.3552 | 34.401 | 329.6747 | 49.07 | 41.83
5.2 | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 56.41 | Kg | 6.5463 | 2.1465 | 490.359 | 7.96 | 2.61
5.3 | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 17.59 | Kg | 8.923 | 1.8833 | 190.0835 | 10.85 | 2.29
5.5 | GOINFRA | 60517 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 0.29 | m3 | 359.3641 | 57.1815 | 120.7982 | 436.97 | 69.53
5.6 | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | 0.29 | m3 | 0 | 34.6395 | 10.0455 | 0 | 42.12
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 1140.9608
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
6 | GOINFRA | 70000 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
6.3 | GOINFRA | 71197 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM | 338.81 | m | 3.0182 | 9.9346 | 4388.5382 | 3.67 | 12.08
6.4 | GOINFRA | 71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | 172.8 | m | 2.6646 | 5.362 | 1387.0006 | 3.24 | 6.52
6.5 | GOINFRA | 70509 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 | 61.52 | m | 7.8457 | 1.8833 | 598.5276 | 9.54 | 2.29
6.6 | GOINFRA | 70565 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 | 213.79 | m | 4.0544 | 1.7435 | 1239.5373 | 4.93 | 2.12
6.7 | GOINFRA | 70564 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 | 146.39 | m | 3.0264 | 1.6119 | 679.006 | 3.68 | 1.96
6.8 | GOINFRA | 71381 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | 14 | und | 87.9392 | 10.7405 | 1381.5169 | 106.93 | 13.06
6.9 | GOINFRA | 71821 | PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS | 1 | und | 906.4411 | 61.1043 | 967.5454 | 1102.19 | 74.3
6.10 | GOINFRA | 72320 | RELE FOTO ELETRICO COM BASE | 3 | und | 25.4204 | 26.8431 | 156.7906 | 30.91 | 32.64
6.11 | GOINFRA | 70709 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA | 13 | und | 19.0797 | 26.2181 | 588.8713 | 23.2 | 31.88
6.12 | GOINFRA | 81829 | CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | 0.52 | m2 | 61.3839 | 13.4298 | 38.9031 | 74.64 | 16.33
6.13 | GOINFRA | 71991 | POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA | 13 | und | 1076.1351 | 15.1651 | 14186.9017 | 1308.53 | 18.44
6.14 | SINAPI | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 28 | und | 374.5703 |  | 10487.9685 | 455.46
6.15 | SINAPI | 101658 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 12 | und. | 484.3114 |  | 5811.7363 | 588.9
6.16 | GOINFRA | 72369 | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 7 | und | 160.2693 | 6.7108 | 1168.8607 | 194.88 | 8.16
6.17 | GOINFRA | 72367 | SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 | und | 124.6758 | 6.7108 | 788.3197 | 151.6 | 8.16
6.18 | SINAPI | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2020 | 9 | und | 111.575 |  | 1004.1751 | 135.67
6.20 | SINAPI | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 13 | und | 552.5623 |  | 7183.3104 | 671.89
6.21 | SINAPI - I | 39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | 12 | und | 25.7411 |  | 308.8934 | 31.3
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 52366.4027
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
7 | GOINFRA | 80000 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA
7.1 | GOINFRA | 81815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | 1 | und | 146.9135 | 92.7667 | 239.6803 | 178.64 | 112.8
7.2 | GOINFRA | 81811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | 1 | und | 95.8343 | 13.4298 | 109.2641 | 116.53 | 16.33
7.3 | COTAÇÃO | C-07 | IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA | 1 | und | 169318.5657 |  | 169318.5657 | 205883.47
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 169667.51 | 103153.885
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
8 | GOINFRA | 1000000 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
8.1 | SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 59.78 | m2 | 64.9038 |  | 3879.9496 | 78.92
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 3879.9496
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
9 | GOINFRA | 120000 | IMPERMEABLIZAÇÃO
9.1 | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | 37.58 | m2 | 10.5596 | 15.5845 | 982.4951 | 12.84 | 18.95
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 982.4951
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
10 | GOINFRA | 140000 | ESTRUTURA DE MADEIRA
10.1 | SINAPI - I | 4465 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 42 | m | 38.1347 | 0 | 1601.6569 | 46.37 | 0
10.2 | SINAPI - I | 35275 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 79.2 | m | 93.0134 | 0 | 7366.6644 | 113.1 | 0
10.3 | GOINFRA - I | 2383 | LIXA PARA MADEIRA Nº 220 | 20.11 | und | 1.102 | 0 | 22.1615 | 1.34 | 0
10.4 | GOINFRA - I | 1862 | PREGO 19x27 | 0.68 | Kg | 21.6291 | 0 | 14.7078 | 26.3 | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 9005.1907 | 5474.9457
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
11 | GOINFRA | 220000 | REVESTIMENTO DE PISO
11.3 | GOINFRA | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | 2831.77 | m2 | 18.1668 | 9.1862 | 77457.4728 | 22.09 | 11.17
11.4 | GOINFRA | 220109 | CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRA COM LASTRO E=7,0 CM | 555.39 | m2 | 26.95 | 17.9283 | 24924.9968 | 32.77 | 21.8
11.5 | GOINFRA | 220105 | PISO CONCRETO POLIDO E=2,0 CM (1:2:2,5) E JUNTA PL ASTICA 17MM | 555.39 | m2 | 10.5761 | 13.1091 | 13154.4788 | 12.86 | 15.94
11.6 | GOINFRA - I | 2747 | TELA SOLDADA Q138 | 555.39 | m2 | 16.2835 | 0 | 9043.7042 | 19.8 | 0
11.7 | GOINFRA | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | 9.92 | m2 | 110.6539 | 17.8708 | 1274.9647 | 134.55 | 21.73
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 125855.6173
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
12 | GOINFRA | 250000 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
12.1 | GOINFRA | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | 80 | H | 0 | 66.0305 | 5282.4397 | 0 | 80.29
12.2 | GOINFRA | 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 480 | H | 0 | 32.0572 | 15387.433 | 0 | 38.98
12.3 | GOINFRA | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | 338 | H | 0 | 12.5005 | 4225.1622 | 0 | 15.2
12.4 | SINAPI - I | 40820 | TOPOGRAFO (MENSALISTA) | 0.5 | Mês | 2688.9766 |  | 1344.4883 | 3269.67
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 26239.5232
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
13 | GOINFRA | 260000 | REVESTIMENTO DE PAREDE
13.1 | GOINFRA | 200101 | CHAPISCO COMUM | 59.78 | m2 | 1.9244 | 2.4754 | 263.0224 | 2.34 | 3.01
13.2 | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 142.38 | m2 | 2.3932 | 10.8146 | 1880.5186 | 2.91 | 13.15
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 2143.541
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
14 | GOINFRA | 260000 | PINTURA
14.1 | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | 142.38 | m2 | 4.112 | 5.691 | 1395.7523 | 5 | 6.92
14.2 | GOINFRA | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | 3387.16 | m2 | 2.9771 | 6.39 | 31727.9884 | 3.62 | 7.77
14.3 | GOINFRA | 261700 | DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA | 312.33 | m | 0.53456 | 7.0891 | 2381.094 | 0.65 | 8.62
14.5 | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | 205.1 | m2 | 7.196 | 2.8373 | 2057.8257 | 8.75 | 3.45
14.7 | GOINFRA | 260204 | CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) | 82.6 | m2 | 0.48522 | 2.3274 | 232.3214 | 0.59 | 2.83
14.8 | GOINFRA | 260901 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | 66.36 | m2 | 12.9528 | 4.7699 | 1176.0797 | 15.75 | 5.8
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 38971.0615
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
15 | GOINFRA | 270000 | DIVERSOS
15.1 | GOINFRA - I | 2877 | POSTE MADEIRA ROLIÇA ( EUCALIPTO COM TRATAMENTO ) PARA CERCA ( H = 2,20 M ) | 435 | und | 24.5733 | 0 | 10689.3907 | 29.88 | 0
15.2 | COMPOSIÇÃO | CP. 01 | BANCO | 23 | und | 541.66 |  | 12458.18
15.3 | GOINFRA - R | 41334 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (BDI INCLUSO) | 50 | m | 17.3855 |  | 869.2768 | 21.14
15.4 | GOINFRA | 270810 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | 1 | und | 898.8256 | 3.964 | 902.7896 | 1092.93 | 4.82
15.5 | GOINFRA | 270811 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | 1 | und | 215.2385 | 314.7325 | 529.971 | 261.72 | 382.7
15.6 | SETOP - MG | ED-49572 | REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL | 1 | cj | 599.4474 |  | 599.4474 | 728.9
15.7 | GOINFRA | 271101 | TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. | 1 | cj | 3903.1844 | 99.6831 | 4002.8675 | 4746.09 | 121.21
15.8 | GOINFRA | 270891 | SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVÍVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 UNID. (ASSENT./PINTADOS) | 1 | cj | 3646.9575 | 454.598 | 4101.5555 | 4434.53 | 552.77
15.9 | GOINFRA | 271099 | TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID | 1 | cj | 1764.3358 | 139.9972 | 1904.333 | 2145.35 | 170.23
15.10 | GOINFRA | 270621 | ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA | 205.1 | m2 | 109.3874 | 3.4376 | 23140.419 | 133.01 | 4.18
15.12 | SINAPI | 103194 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | 1 | und | 2309.8338 |  | 2309.8338 | 2808.65
15.13 | SINAPI | 103187 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | 1 | und | 4006.0584 |  | 4006.0584 | 4871.18
15.14 | SETOP - MG | ED-49580 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPALDAR E BARRAS METÁLICAS PARA PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 1 | und | 1335.8737 |  | 1335.8737 | 1624.36
15.15 | SIURB | 181613 | ESQUI DUPLO CONJUGADO | 1 | und | 4367.0674 |  | 4367.0674 | 5310.15
15.16 | SIURB | 181620 | LIXEIRA DUPLA | 5 | und | 927.404 |  | 4637.0202 | 1127.68
15.17 | SIURB | 181202 | IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO | 3 | cj | 1423.632 |  | 4270.8959 | 1731.07
15.18 | SIURB | 181405 | CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | und | 2536.4214 |  | 2536.4214 | 3084.17
15.19 | SETOP - MG | ED-49575 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 1 | und | 1185.5636 |  | 1185.5636 | 1441.59
15.20 | SETOP - MG | ED-49576 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 1 | und | 1176.3198 |  | 1176.3198 | 1430.35
15.21 | SIURB | 181415 | BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA | 1 | und | 1791.7876 |  | 1791.7876 | 2178.73
15.22 | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 316.44 | m2 | 1.4063 | 1.4474 | 903.0337 | 1.71 | 1.76
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 87718.1059
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
16 | GOINFRA | 270000 | PAISAGISMO
16.1 | GOINFRA | 270210 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11. 000,00M2 | 2664.1 | m2 | 12.739 | 4.112 | 44892.6852 | 15.49 | 5
16.5 | SINAPI - I | 10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | 16 | und | 70.8909 |  | 1134.2541 | 86.2
16.6 | COTAÇÃO | C-01 | MAGNOLIA ROSA (ALTURA MÍNIMA DE 150cm) | 5 | und | 124.8239 |  | 624.1194 | 151.78
16.7 | COTAÇÃO | C-02 | JASMIM MANGA (ALTURA MÍNIMA DE 50cm) | 4 | und | 54.0564 |  | 216.2254 | 65.73
16.8 | COTAÇÃO | C-03 | RESEDÁ ROSA (ALTURA MÍNIMA DE 150cm) | 4 | und | 96.1715 |  | 384.6858 | 116.94
16.9 | COTAÇÃO | C-04 | AGAVE DRAGÃO | 124 | und | 41.9177 |  | 5197.7983 | 50.97
16.10 | COTAÇÃO | C-05 | BUXINHO | 38 | und | 33.1427 |  | 1259.4234 | 40.3
16.11 | SIURB | 180351 | TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA) | 8 | und | 47.2222 |  | 377.7777 | 57.42
16.12 | SIURB | 180349 | PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA) | 8 | und | 68.2016 |  | 545.6131 | 82.93
16.13 | GOINFRA | 270211 | ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA | 208 | und | 1.3652 | 8.8737 | 2129.687 | 1.66 | 10.79
16.14 | SIURB | 180223 | JACARANDÁ DE MINAS (JACARANDA CUSPIDIFOLIA) | 2 | und | 152.4401 |  | 304.8801 | 185.36
16.15 | SIURB | 180226 | IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) | 2 | und | 249.0474 |  | 498.0948 | 302.83
16.16 | SIURB | 180219 | IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) | 2 | und | 181.7257 |  | 363.4515 | 220.97
16.17 | COTAÇÃO | C-06 | FLAMBOYANT VERMELHO | 2 | und | 45.3636 |  | 90.7272 | 55.16
16.18 | GOINFRA | 270212 | ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA | 8 | und | 8.553 | 21.366 | 239.3513 | 10.4 | 25.98
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 58258.7741
CUSTO TOTAL | [7 empty] | 610194.5094
BDI (24,70%) | [7 empty] | 149805.4939
VALOR TOTAL COM BDI | [7 empty] | 760000.0033

## MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO EVELINA NOUR
PROCESSO | 2024011766
ENDEREÇO | AVENIDA WILSON BARBOSA DE LIMA, ESQUINA COM A RUA ALAN MORI
TABELAS | TABELA GOINFRA - TABELA T235 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/12/2023
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - T232 - DEZ/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/12/2023
TABELA SINAPI - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - DATA DE EMISSÃO: 19/03/2024
SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE MINAS GERAIS (SICOR-MG) - DATA DE EMISSÃO: 22/12/2023
DATA | 12 DE ABRIL DE 2024
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
1.1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm (BDI INCLUSO) | m2 | Quantidade
| Área de intervenção da praça | m2 | 5822.68
TOTAL = |  |  | 5822.68
1.2 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | Quantidade
| Área da Obra | m2 | 5822.68
| Área Virtual | m | 329.72
| Consumo | m³/m² | 0.4628
TOTAL = |  |  | 152.5954
1.3 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH | Quantidade
| Área da Obra | m2 | 5822.68
| Área Virtual | m2 | 329.72
| Consumo | Kwh/m² | 3.2952
TOTAL = |  |  | 1086.4935
1.4 | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | Área
| Área de intervenção total da praça | m2 | 4542
TOTAL = |  |  | 4542
1.5 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | Tempo (mês)
| Duração da obra (Destinado ao almoxarifado) | mês | 4
TOTAL = |  |  | 4
1.6 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2 | Área
| Altura | m | 1.5
| Largura | m | 2
TOTAL = |  |  | 3
2 | TRANSPORTES
ITEM DESCRIÇÃO UNID. MEMÓRIA CÁLCULO
2.1 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | VOLUME
| Area de intervenção total da limpeza | m2 | 5822.68
| Espessura | m | 0.03
TOTAL: |  |  | 174.6804
2.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | m3 | VOLUME
| Area de intervenção total da praça | m2 | 4542
| Porcentagem | % | 1
TOTAL: |  |  | 45.42
3 | SERVIÇOS EM TERRA
ITEM DESCRIÇÃO UNID. MEMÓRIA CÁLCULO
3.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | Volume
| Instalação dos postes de eucalipto na cerca - conforme indicação em projeto | m3 | 11.31
| Bloco dos pergolados ( 0,40 x 0,40 x 0,50) - 12 und | m3 | 0.96
TOTAL = |  |  | 12.27
3.2 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | Volume
| Instalação dos postes de eucalipto na cerca - conforme indicação em projeto | m3 | 6.1852
TOTAL = |  |  | 6.1852
3.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m3 | Volume
| Volume de material para nivelamento e regularização do terreno | m3 | 69.6
SOMENTE SERÁ PAGO O MATERIAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL DE COMPRA DE MATERIAL
TOTAL = |  |  | 69.6
3.4 | ESPALHAMENTO MECANICO | m2 | Área
| Área de intervenção total da praça | m2 | 5822.68
TOTAL = |  |  | 5822.68
3.5 | APILOAMENTO MECÂNICO | m2 | Área
| Área de pisos | m2 | 5822.68
TOTAL = |  |  | 5822.68
4 | FUNDACOES E SONDAGENS
ITEM DESCRIÇÃO UNID. MEMÓRIA CÁLCULO
4.1 | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO | m | COMPRIMENTO TOTAL
A | Estacas da mureta de proteção quadra poliesportiva (profundidade) | m | 1.5
B | Quantidade | und. | 21
C | Estacas do pergolado | m | 0.8
D | Quantidade | und. | 24
TOTAL = (A x B) + (C x D) |  |  | 50.7
4.2 | FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | m2 | COMPRIMENTO TOTAL
A | Viga baldrame mureta da quadra poliesportiva - comprimento | m | 85.4
B | Altura | m | 0.25
C | Quantidade | und. | 2
TOTAL = (A x B x C) |  |  | 42.7
4.3 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | VOLUME TOTAL
| Viga baldrame mureta da quadra poliesportiva - comprimento | m3 | 2.99
| Preenchimento blocos pergolado | m3 | 0.83
TOTAL= |  |  | 3.81
4.4 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | m3 | VOLUME TOTAL
| Viga baldrame mureta da quadra poliesportiva - comprimento | m3 | 2.99
| Preenchimento blocos pergolado | m3 | 0.83
TOTAL= |  |  | 3.81
4.5 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | PESO TOTAL
A | Viga baldrame mureta da quadra poliesportiva - comprimento | m | 85.4
B | Quantidade de barras | und | 4
C | Densidade do aço | Kg/m | 0.395
TOTAL = (A x B) x C |  |  | 134.932
4.6 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | PESO TOTAL
A | Comprimento da barra - estribo (0,20 + 0,20 + 0,12 + 0,12 + 0,08) | m | 0.72
B | Quantidade de estribos: (85,40m / 0,20m) | und | 427
C | Densidade do aço | Kg/m | 0.154
TOTAL = (A x B) x C |  |  | 47.3458
5 | ESTRUTURA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
5.1 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) | m2 | Área
Pilaretes mureta quadra poliesportiva
A | Quantidade | und. | 21
B | Altura da mureta | m | 0.7
C | Largura | m | 0.15
D | Lados | und | 2
TOTAL = ((B x C) x A) x D |  |  | 4.41
5.2 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | Peso
Pilaretes mureta quadra poliesportiva
A | Quantidade | und. | 21
| Altura da mureta | m | 0.7
B | Comprimento da barra | m | 1.7
C | Quantidade de barras | und | 4
D | Densidade do aço | Kg/m | 0.395
TOTAL = ((B x C) x A) x D |  |  | 56.406
5.3 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | Peso
Pilaretes mureta quadra poliesportiva - estribo
A | Quantidade | und. | 21
| Altura da mureta | m | 0.7
B | Comprimento da barra - estribo | m | 0.64
C | Quantidade de estribos por pilarete: (1,70m / 0,20m) | und | 8.5
D | Densidade do aço | Kg/m | 0.154
TOTAL = ((B x C) x A) x D |  |  | 17.593
5.5 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | Volume
| Pilaretes mureta quadra poliesportiva - 21und x (0,14 x 0,14 x 0,70m) | m3 | 0.29
TOTAL = |  |  | 0.29
5.6 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | m3 | Volume
| Conforme item 5.5 | m3 | 0.29
TOTAL = |  |  | 0.29
6 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
6.3 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM | m | Comprimento
| Vide projeto elétrico | m | 338.81
TOTAL = |  |  | 338.81
6.4 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | m | Comprimento
| Vide projeto elétrico | m | 172.8
TOTAL = |  |  | 172.8
6.5 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 | m | Comprimento
| Vide projeto elétrico | m | 61.52
TOTAL = |  |  | 61.52
6.6 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 | m | Comprimento
| Vide projeto elétrico | m | 213.79
TOTAL = |  |  | 213.79
6.7 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 | m | Comprimento
| Vide projeto elétrico | m | 146.39
TOTAL = |  |  | 146.39
6.8 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | und | Comprimento
| Vide projeto elétrico | und | 14
TOTAL = |  |  | 14
6.9 | PADRAO TRIFASICO 10 MM2 H=5 METROS | und | Quantidade
| Vide projeto elétrico | m | 1
TOTAL = |  |  | 1
6.10 | RELE FOTO ELETRICO COM BASE | und | Quantidade
| Vide projeto elétrico | und | 3
TOTAL = |  |  | 3
6.11 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA | und | Quantidade
| Vide projeto elétrico | und | 13
TOTAL = |  |  | 13
6.12 | CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m2 | Quantidade
| Vide projeto elétrico | m2 | 0.52
TOTAL = |  |  | 0.52
6.13 | POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA | und | Quantidade
| Postes | und | 13
TOTAL = |  |  | 13
6.14 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | und | Quantidade
| Vide projeto elétrico | und | 28
TOTAL = |  |  | 28
6.15 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | und. | Quantidade
| Vide projeto elétrico | und | 12
TOTAL = |  |  | 12
6.16 | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | und | Quantidade
| Vide projeto elétrico | und | 7
7
6.17 | SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | und | Quantidade
| Vide projeto elétrico | und | 6
6
6.18 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_08/2020 | und | Quantidade
| Vide projeto elétrico | und | 9
9
6.20 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | und | Quantidade
| Refletor das quadras | und | 13
TOTAL = |  |  | 13
6.21 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | und | Quantidade
| Instalação no pergolado | und | 12
TOTAL = |  |  | 12
7 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
7.1 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | und | Quantidade
| Vide projeto hidraulico | und | 1
TOTAL = |  |  | 1
7.2 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | und | Quantidade
| Vide projeto hidraulico | und | 1
TOTAL = |  |  | 1
7.3 | IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA | und | Quantidade
| Confome especificações do memorial descritivo. | und | 1
TOTAL = |  |  | 1
8 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
8.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m2 | Área
| Mureta de proteção da quadra poliesportiva - comprimento | m | 85.4
| Altura | m | 0.7
TOTAL = |  |  | 59.78
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO
9.1 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 | Area
| Viga baldrame mureta da quadra poliesportiva | m2 | 37.58
TOTAL = |  |  | 37.58
10 | ESTRUTURA DE MADEIRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
10.1 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | Peso total
Pergolado
A | Comprimento | m | 3.5
B | Quantidade | und. | 12
TOTAL = (A x B) |  |  | 42
10.2 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | Quantidade
Pergolado
A | Comprimento | m | 3.3
B | Quantidade | und. | 24
TOTAL = |  |  | 79.2
10.3 | LIXA PARA MADEIRA Nº 220 | und | Quantidade
A | Consumo | und. | 3.3
B | Área | m2 | 66.36
TOTAL = (B / A) |  |  | 20.1091
10.4 | PREGO 19x27 | Kg | Quantidade
A | Consumo | und. | 0.0312
B | Área | m2 | 21.9
TOTAL = (B x A) |  |  | 0.68328
11 | REVESTIMENTO DE PISO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
11.3 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | Área
| Calçadas internas | m2 | 924.16
| Área academia ao ar livre e mesa de jogos | m2 | 146.77
| Bancos (em frente playground) | m2 | 59.35
| Área do playground | m2 | 86.59
| Passeio externo (pista de caminhada) - junta de dilatação a cada 2 metros | m2 | 1614.91
TOTAL = |  |  | 2831.77
11.4 | CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRA COM LASTRO E=7,0 CM | m2 | Área
| Piso quadra poliesportiva | m2 | 555.39
TOTAL = |  |  | 555.39
11.5 | PISO CONCRETO POLIDO E=2,0 CM (1:2:2,5) E JUNTA PL ASTICA 17MM | m2 | Área
| Piso quadra poliesportiva | m2 | 555.39
TOTAL = |  |  | 555.39
11.6 | TELA SOLDADA Q138 | m2 | Área
| Piso quadra poliesportiva | m2 | 555.39
TOTAL = |  |  | 555.39
11.7 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 | Área
| Rampa de acessibilidade - solicitar layout de instalação para FISCALIZAÇÃO | m2 | 1.24
| Quantidade de rampas | und | 8
TOTAL = |  |  | 9.22
13 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
12.1 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | Horas
| Engenheiro | Horas | 80
TOTAL = |  |  | 80
12.2 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | Horas
| Mestre de obra | Horas | 480
TOTAL = |  |  | 480
12.3 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | H | Horas
| Período final de obra | Horas | 338
TOTAL = |  |  | 338
12.4 | TOPOGRAFO (MENSALISTA) | Mês | Mês
| Levantamento planialtimetrico de toda área de intervenção da praça | Mês | 0.5
TOTAL = |  |  | 0.5
13 | REVESTIMETO DE PAREDE
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
13.1 | CHAPISCO COMUM | m2 | Área
| Mureta quadra poliesportiva | m2 | 59.78
TOTAL = |  |  | 59.78
13.2 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | Área
| Mureta quadra poliesportiva | m2 | 59.78
| Reparos no meio fio existente | m2 | 82.6
TOTAL = |  |  | 142.38
14 | PINTURA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
14.1 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m2 | Área
| Mureta de proteção da quadra poliesportiva | m2 | 142.38
TOTAL= |  |  | 142.38
14.2 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m2 | Área
| Quadra poliesportiva | m2 | 555.39
| Pisos de concreto | m2 | 2831.77
TOTAL = |  |  | 3387.16
14.3 | DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA | m | Comprimento
| Demarcação quadra | m | 293.05
| Demarcação de exercício no piso (conforme projeto) | m | 19.28
TOTAL = |  |  | 312.33
14.5 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | m2 | Área
| Alambrado quadra poliesportiva | m2 | 205.1
TOTAL = |  |  | 205.1
14.7 | CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) | m2 | Área
| Meio fio externo | m2 | 82.6
TOTAL = |  |  | 82.6
14.8 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | m2 | Quantidade
A | Pergolado - pilares | m2 | 40.32
B | Pergolado - vigas | m2 | 26.04
TOTAL = (A + B) |  |  | 66.36
15 | DIVERSOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
15.1 | POSTE MADEIRA ROLIÇA ( EUCALIPTO COM TRATAMENTO ) PARA CERCA ( H = 2,20 M ) | und | Comprimento
A | Cerca de delimitação da praça | m | 87
B | Diâmetro de 13 a 16cm | m | 0.15
TOTAL = (A / B) |  |  | 435
15.2 | BANCO | und | Quantidade
| Locação conforme projeto arquitetonico | und | 23
TOTAL = |  |  | 23
15.3 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (BDI INCLUSO) | m | Comprimento
A | Meio fio externo - somente locais onde não cabe recuperação | m | 50
TOTAL = |  |  | 50
15.4 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | und | Quantidade
| Placa para inauguração da obra | und. | 1
TOTAL = |  |  | 1
15.5 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | und | Quantidade
| Sustentação para placa para inauguração da obra (padrão fornecido pela Administração) | und. | 1
TOTAL = |  |  | 1
15.6 | REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL | cj | UNIDADE
| Quadra poliesportiva | cj | 1
TOTAL = |  |  | 1
15.7 | TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. | cj | Quantidade
| Quadra poliesportiva | cj | 1
TOTAL = |  |  | 1
15.8 | SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVÍVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 UNID. (ASSENT./PINTADOS) | cj | Quantidade
| Quadra poliesportiva | cj | 1
TOTAL = |  |  | 1
15.9 | TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO (ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID | cj | Quantidade
| Quadra poliesportiva | cj | 1
TOTAL = |  |  | 1
15.10 | ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA | m2 | ÁREA
| Alambrado para quadra poliesportiva - comprimento | m | 58.6
| Altura | m | 3.5
Necessário instalação de 4 tubos com 04 metros de altura para instatação dos refletores, nas extremidades.
TOTAL = |  |  | 205.1
15.12 | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | und | Quantidade
| Aparelho ginastica - academia ao ar livre | und | 1
TOTAL = |  |  | 1
15.13 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | und | Quantidade
| Aparelho ginastica - academia ao ar livre | und | 1
TOTAL = |  |  | 1
15.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPALDAR E BARRAS METÁLICAS PARA PARQUE INFANTIL OU ACADEMIA AO AR LIVRE, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | und | Quantidade
| Aparelho ginastica - academia ao ar livre | und | 1
TOTAL = |  |  | 1
15.15 | ESQUI DUPLO CONJUGADO | und | Quantidade
| Aparelho ginastica - academia ao ar livre | und | 1
TOTAL = |  |  | 1
15.16 | LIXEIRA DUPLA | und | Quantidade
| Vide projeto arquitetonico | und. | 5
TOTAL = |  |  | 5
15.17 | IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO | cj | Quantidade
| Mesa quadra com indicação para jogos de tabuleiro com bancos (em concreto) | cj | 3
TOTAL = |  |  | 3
15.18 | CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | Quantidade
| Locação conforme projeto arquitetônico | und. | 1
TOTAL = |  |  | 1
15.19 | FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE | und | Quantidade
| Locação conforme projeto arquitetônico | und. | 1
TOTAL = |  |  | 1
15.20 | INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM | und | Quantidade
| Locação conforme projeto arquitetônico | und. | 1
TOTAL = |  |  | 1
15.21 | BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA | und | Quantidade
| Locação conforme projeto arquitetônico | und. | 1
TOTAL = |  |  | 1
15.22 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | Quantidade
| Limpeza final - área virtual conforme | m2 | 316.44
TOTAL = |  |  | 316.44
16 | PAISAGISMO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
16.1 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11. 000,00M2 | m2 | Área
A | Vide projeto arquitetonico | m2 | 2421.91
C | Acréscimo em área de talude | % | 10
TOTAL = (A x B) |  |  | 2664.1
16.5 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | und | Quantidade
| Locação definido por projeto de paisagismo | und | 16
TOTAL = |  |  | 16
16.6 | MAGNOLIA ROSA (ALTURA MÍNIMA DE 150cm) | und | Quantidade
| Locação definido por projeto de paisagismo | und | 5
TOTAL = |  |  | 5
16.7 | JASMIM MANGA (ALTURA MÍNIMA DE 50cm) | und | Quantidade
| Locação definido por projeto de paisagismo | und | 5
TOTAL = |  |  | 5
16.8 | RESEDÁ ROSA (ALTURA MÍNIMA DE 150cm) | und | Quantidade
| Locação definido por projeto de paisagismo | und | 4
TOTAL = |  |  | 4
16.9 | AGAVE DRAGÃO | und | Quantidade
| Locação definido por projeto de paisagismo | und | 124
TOTAL = |  |  | 124
16.10 | BUXINHO | und | Quantidade
| Locação definido por projeto de paisagismo | und | 38
TOTAL = |  |  | 38
16.11 | TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA) | und | Quantidade
| Locação definido por projeto de paisagismo | und | 8
TOTAL = |  |  | 8
16.12 | PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA) | und | Quantidade
| Locação definido por projeto de paisagismo | und | 8
TOTAL = |  |  | 8
16.13 | ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA | und | UNIDADE
| Conforme itens 17.5 a 17.12 | und. | 208
TOTAL = |  |  | 208
16.14 | JACARANDÁ DE MINAS (JACARANDA CUSPIDIFOLIA) | und | Quantidade
| Locação definido por projeto de paisagismo | und | 2
TOTAL = |  |  | 2
16.15 | IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) | und | Quantidade
| Locação definido por projeto de paisagismo | und | 2
TOTAL = |  |  | 2
16.16 | IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) | und | Quantidade
| Locação definido por projeto de paisagismo | und | 2
TOTAL = |  |  | 2
16.17 | FLAMBOYANT VERMELHO | und | Quantidade
| Locação definido por projeto de paisagismo | und | 2
TOTAL = |  |  | 2
16.18 | ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA | und | Quantidade
| Plantio de árvores | und. | 8
TOTAL = |  |  | 8

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO EVELINA NOUR
|  | PROCESSO | 2024011766
|  | ENDEREÇO | AVENIDA WILSON BARBOSA DE LIMA, ESQUINA COM A RUA ALAN MORI
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA - TABELA T235 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/12/2023
TABELA SINAPI - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - DATA DE EMISSÃO: 19/03/2024
|  | DATA | 12 DE ABRIL DE 2024
ITEM | SERVIÇOS |  | DURAÇÃO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.472% | 92.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
|  | 11185.6062 | 10346.6857 | 279.6402 | 279.6402 | 279.6402
2 | TRANSPORTES | 1.573% | 30% | 23% | 23% | 24%
|  | 11953.5116 | 3586.0535 | 2749.3077 | 2749.3077 | 2868.8428
3 | SERVICO EM TERRA | 1.165% | 20% | 78% | 2% | R$ -
|  | 8852.8423 | 1770.5685 | 6905.217 | 177.0568
4 | FUNDACOES E SONDAGENS | 1.272% | R$ - | 100% | R$ - | R$ -
|  | 9665.1018 |  | 9665.1018
5 | ESTRUTURA | 0.1872% | R$ - | R$ - | 100% | R$ -
|  | 1422.7782 |  |  | 1422.7782
6 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 8.592% | 8% | R$ - | 42% | 50%
|  | 65300.9042 | 5224.0723 |  | 27426.3798 | 32650.4521
7 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA | 27.84% | 40% | 20% | 20% | 20%
|  | 211575.385 | 84630.154 | 42315.077 | 42315.077 | 42315.077
8 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 0.6366% | R$ - | R$ - | 100% | R$ -
|  | 4838.2972 |  |  | 4838.2972
9 | IMPERMEABLIZAÇÃO | 0.1612% | R$ - | R$ - | 100% | R$ -
|  | 1225.1714 |  |  | 1225.1714
10 | ESTRUTURA DE MADEIRA | 1.478% | R$ - | R$ - | 80% | 20%
|  | 11229.4728 |  |  | 8983.5782 | 2245.8946
11 | REVESTIMENTO DE PISO | 20.65% | 30% | 60% | 10% | R$ -
|  | 156941.9548 | 47082.5864 | 94165.1729 | 15694.1955
12 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 4.305% | 20.25% | 26.92% | 23.42% | 29.41%
|  | 32720.6854 | 6625.9388 | 8808.4085 | 7663.1845 | 9623.1536
13 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 0.3517% | R$ - | R$ - | 80% | 20%
|  | 2672.9957 |  |  | 2138.3965 | 534.5991
14 | PINTURA | 6.394% | R$ - | R$ - | 50% | 50%
|  | 48596.9137 |  |  | 29545.75 | R$ 29.545,75
15 | DIVERSOS | 14.36% | R$ - | 18% | 18% | 64%
|  | 109169.7667 |  | 19650.558 | 19650.558 | 69868.6507
16 | PAISAGISMO | 9.559% | R$ - | 25% | 25% | 50%
|  | 72648.6912 |  | 18162.1728 | 18162.1728 | 36324.3456
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL |  |  | 20.96% | 26.67% | 23.98% | 29.77%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO |  |  | 20.96% | 47.63% | 71.61% | 101.4%
VALOR MENSAL |  |  | 159266.0592 | 202700.6558 | 182271.5438 | 226256.4056
VALOR ACUMULADO |  |  | 159266.0592 | 361966.715 | 544238.2588 | 770494.6644

## RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO | [6 empty] | DESCONTO | 17.76%
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO EVELINA NOUR
|  | PROCESSO | 2024011766
|  | ENDEREÇO | AVENIDA WILSON BARBOSA DE LIMA, ESQUINA COM A RUA ALAN MORI
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA - TABELA T235 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/12/2023
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - T232 - DEZ/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/12/2023
TABELA SINAPI - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - DATA DE EMISSÃO: 19/03/2024
SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE MINAS GERAIS (SICOR-MG) - DATA DE EMISSÃO: 22/12/2023
|  | DATA | 12 DE ABRIL DE 2024
|  | BDI | 24.7%
CP. 01 | BANCO
ITEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
CP. 01.1 | GOINFRA | 110106 | CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO | 1.924 | m2 | 94.4115 | 18.3477 | 216.95 | 114.8 | 22.31
CP. 01.2 | GOINFRA | 60507 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) | 0.20506 | m3 | 375.9931 | 57.1815 | 88.95 | 457.19 | 69.53
CP. 01.3 | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 6.873 | Kg | 6.5463 | 2.1465 | 59.75 | 7.96 | 2.61
CP. 01.4 | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | 2.499 | Kg | 6.5545 | 2.1465 | 21.74 | 7.97 | 2.61
CP. 01.5 | GOINFRA | 60180 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 6 MM U=3V (PARA PLACAS/ TAMPAS E DIVISÓRIAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO) | 0.93 | m2 | 10.8475 | 6.7766 | 16.3 | 13.19 | 8.24
CP. 01.6 | GOINFRA | 200101 | CHAPISCO COMUM | 3.54 | m2 | 1.9244 | 2.4754 | 15.58 | 2.34 | 3.01
CP. 01.7 | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 3.54 | m2 | 2.3932 | 10.8146 | 46.76 | 2.91 | 13.15
CP. 01.8 | GOINFRA | 261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | 3.54 | m2 | 4.0956 | 8.2898 | 43.84 | 4.98 | 10.08
CP. 01.9 | GOINFRA | 260902 | PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS | 3.54 | m2 | 5.2222 | 3.7584 | 31.79 | 6.35 | 4.57
SUBTOTAL (A) | [7 empty] | 541.66
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | CP. 01.1 | CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO | m2 | Área
|  | A | Base dos bancos - perímetro | m | 5.2
|  | B | altura | m | 0.37
|  | TOTAL = (A x B) |  |  | 1.924
|  | CP. 01.2 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) | m3 | Volume
|  | A | Base dos bancos | m2 | 1.92
|  | B | Consumo | m3/m2 | 0.0568
|  | C | Tampo | m3 | 0.096
|  | TOTAL = (A x B) + C |  |  | 0.20506
|  | CP. 01.3 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | Peso
|  | A | Comprimento das barras logitudinais | m | 2.9
|  | B | Quantidade de barras logitudinais | und. | 6
|  | C | Densidade do aço | Kg/m | 0.395
|  | TOTAL = (A x B x C) |  |  | 6.873
|  | CP. 01.4 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | Kg | Peso
|  | A | Comprimento das barras transversais | m | 0.6
|  | B | Quantidade de barras transversais | und. | 17
|  | C | Densidade do aço | Kg/m | 0.245
|  | TOTAL = (A x B x C) |  |  | 2.499
|  | CP. 01.5 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 6 MM U=3V (PARA PLACAS/ TAMPAS E DIVISÓRIAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO) | m2 | Área
|  | A | Base do tampo | m2 | 0.51
|  | B | Laterais | m2 | 0.42
|  | TOTAL = (A + B) |  |  | 0.93
|  | CP. 01.6 | CHAPISCO COMUM | m2 | Área
|  | A | Laterais | m2 | 2.34
|  | B | Tampo total | m2 | 1.2
|  | TOTAL = (A + B) |  |  | 3.54
|  | CP. 01.7 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | Área
|  | A | Laterais | m2 | 2.34
|  | B | Tampo total | m2 | 1.2
|  | TOTAL = (A + B) |  |  | 3.54
|  | CP. 01.7 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | Área
|  | A | Laterais | m2 | 2.34
|  | B | Tampo total | m2 | 1.2
|  | TOTAL = (A + B) |  |  | 3.54
|  | CP. 01.8 | PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS | m2 | Área
|  | A | Laterais | m2 | 2.34
|  | B | Tampo total | m2 | 1.2
|  | TOTAL = (A + B) |  |  | 3.54